МАРКЕТИНГОВАЯ ТАКТИКА

ЭСТРИМ ФЕСТ

11 июля 2026 | Москва

Разработчик: Артём Чирков

Заказчик: Евгений Аржевский

Версия 2.0 | Апрель 2026

# Оглавление

1. а) Стратегия продвижения

2. б) Анализ рынка и конкурентной среды

3. в) Ориентировочный рекламный бюджет

4. г) Помесячный план продаж билетов

5. д) Техническое задание на сайт

6. е) Концепция видеотрейлера

7. ж) План работы с амбассадорами

8. з) Стратегия информационного партнёрства

9. и) План работы с блогерами

10. к) Контентная стратегия

11. л) Рекомендации по мерчу

12. м) Подбор удалённых подрядчиков

13. н) Календарный план

# Раздел А: Стратегия

Основано на: AJTBD-04, ExtremeFest_Context.md, архитектура v4

## 1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Одна фраза:

«Эстрим Фест — один день, 12 серьёзных групп, без самодеятельности»

Не «фестиваль для всех» — это ловушка. У нас 5 конкретных сегментов с разными работами. Позиционирование говорит к каждому по-своему, но единая нить — «здесь всё настоящее».

### Что значит «настоящее»:

• 
      Лайнап: 12 групп, отобранных по качеству, не по связям. Иностранный хедлайнер — редкость в России 2026

• 
      Звук: Профессиональный звуковик (Максим, opыт Jazz House). Площадка проверена

• 
      Организация: Один день. Два зала. Чёткий тайминг. Последняя группа до 22:00

• 
      Атмосфера: Не вылизанная. Не корпоративная. Свои люди — и новые лица

### Чем отличаемся от Скрежета металла:

| | Скрежет металла | Эстрим Фест |

|---|---|---|

| Дата | 21-22 июня | 11 июля |

| Групп | 28 (2 дня) | 12 (1 день) |

| Жанр | Всё вперемешку | Трэш/кроссовер — единый уровень |

| Иностранный хедлайнер | Нет | Да |

| Легенда | Нет | Master |

| Скейт-зона | Нет | Да |

| Формат | Открытый воздух | Клуб + летняя сцена |

⚠️ Правило: Скрежет не упоминать публично. Только внутри для анализа.

## 2. АУДИТОРИЯ (на основе AJTBD-04)

### Приоритет по сегментам:

| Приоритет | Сегмент | Доля | Почему |

|---|---|---|---|

| 🥇 1 | Свои в тусовке | 35-40% | Ядро. Купят первыми. Создают соцдоказательство |

| 🥈 2 | Паломники из регионов | 15-20% | Дают дополнительный охват. Если купили — не откажутся |

| 🥈 2 | Музыканты-инсайдеры | 10-15% | Word-of-mouth. UGC. Бесплатная реклама |

| 🥉 3 | Скептики-ветераны | 10-15% | Сложны в привлечении, но репутационно ценны |

| 🥉 3 | Искатели нового | 15-20% | Рост, новая аудитория. Конвертируются через скейт |

Целевой охват:

• Ядро (сегменты 1+4): 350-400 человек → гарантированная база

• Расширение (сегменты 2+3+5): 600-700 человек → нужна активная работа

• Итого цель: 1000+ (реалистично), 1200-1300 (хорошо)

## 3. КАНАЛЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА

### Принцип: 3 вещи мощно > 15 кое-как

Три приоритетных канала:

1. 
      ВКонтакте — основной, 60% усилий

• Таргетированная реклама по группам из лайнапа

• VK Video с клипами групп

• Органика: 2-3 поста в неделю

2. 
      Telegram — информирование, 25% усилий

• Посевы в метал-каналах

• Канал фестиваля для подписчиков

• Оперативные новости

3. 
      Амбассадоры + сарафанное радио — 15% усилий, максимальный ROI

• 15+ кружков/фото от музыкантов к середине июня

• Каждый кружок = охват аудитории «своих»

### Бюджет (принципы):

• 
      40-50% от планируемой выручки = 1,4-1,75 млн ₽

• 70% бюджета → метал-аудитория (ВК таргет по группам)

• 30% → широкая аудитория (городские ТГ, скейт-каналы)

• Максимум на активы (сайт + трейлер) → они работают постоянно

• Минимум на людей → только KPI-обусловленные партнёрства

### Детальное распределение (ориентир):

| Статья | % | Сумма (при выручке 3,5 млн) |

|---|---|---|

| Сайт на Tilda | 8% | ~280к ₽ |

| Трейлер (видео) | 10% | ~350к ₽ |

| Таргет ВКонтакте | 20% | ~700к ₽ |

| Посевы ТГ/ВК | 8% | ~280к ₽ |

| Мерч (производство) | 7% | ~245к ₽ |

| Флаеры + полиграфия | 2% | ~70к ₽ |

| Резерв | 5% | ~175к ₽ |

| **ИТОГО** | **60%** | **~2,1 млн ₽** |

*⚠️ 10% комиссия TicketsCloud учтена отдельно от маркетингового бюджета*

## 4. КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ (по сегментам)

| Сегмент | Что говорим | Канал |

|---|---|---|

| Свои в тусовке | «12 групп — без случайных. Только те, кто реально умеет» | ВК, посевы в метал-каналах |

| Паломники | «Заканчиваем в 22:00. Ласточка успеет. 3ч из Рязани» | ВК посты с тегом «регионы», ТГ |

| Скептики-ветераны | «Master. Иностранный хедлайнер. Не как обычно» | Органика ВК, амбассадоры-ветераны |

| Музыканты | «Ernie Ball на борту. Profессиональный звук» | Репбазы, Telegram-чаты музыкантов |

| Искатели | «Металл + скейт-зона + мерч. Один день» | Инстаграм, скейт-каналы ТГ |

## 5. ВОЛНЫ МАРКЕТИНГА

| Волна | Период | Основное сообщение | AJTBD Force |

|---|---|---|---|

| **Awareness** | Апрель 2026 | Лайнап, группы, «что это» | Pull: «там играют Master/иностранец» |

| **Consideration** | Май 2026 | Звук, площадка, скейт-зона, организаторы | Снятие Anxiety: «там всё серьёзно» |

| **Urgency** | Июнь 2026 | Трейлер, амбассадоры, «осталось Х билетов» | Push/FOMO |

| **Last call** | 1-10 июля | Обратный отсчёт, «последние места» | Push максимум |

## 6. КОНКУРЕНТЫ — СТРАТЕГИЯ

### Скрежет металла (21-22 июня)

• 
      Не воевать публично — только мониторинг

• 
      Использовать: их фест пройдёт за 3 недели до нас. После него часть аудитории будет «незакрытой» — успей предложить альтернативу с другим форматом

• 
      Мониторинг через researcher: лайнап, цены, отзывы → корректировка нашего контента

### Китаев (11 июля)

• Разные жанры — прямой конкуренции нет

• Но: оба события в один день = конкуренция за «выходной день»

• Стратегия: быть в голове у аудитории раньше. Кто продал билет первым — тот выиграл

## 7. МЕТРИКИ УСПЕХА

| Метрика | Цель |

|---|---|

| Продажи билетов | 1000+ (реалистично), 1200-1300 (хорошо) |

| Выручка | 3-4 млн ₽ |

| ВКонтакте подписчики | +500 к апрелю, +1000 к июлю |

| Охват посевов | 500к+ уникальных просмотров суммарно |

| Амбассадоры | 15+ кружков/фото к середине июня |

| Инфопартнёры | 15+ логотипов на сайте |

| Конверсия сайт→билет | 3-5% |

## ⚠️ ОГРАНИЧЕНИЯ (не забыть)

• Один исполнитель операционки — Женя Аржевский. Максимум 3 задачи в неделю

• AI-контент/AI-арт — запрет. Дизайн — Давид/Оля (рисуют руками)

• Автопостинг запрещён. Каждый пост — через Женю

• Бартерные билеты: максимум 80 суммарно (партнёры + блогеры)

• Цена в рекламе ≥ официальная. Не занижать

# Раздел Б: Анализ рынка и конкурентной среды

Источники: ExtremeFest_Context.md, конкуренты-мониторинг.md, открытые данные ВКонтакте

## 1. ЁМКОСТЬ РЫНКА

### Метал-аудитория Москвы и ближайших городов

Точной статистики нет — и не будет. Оцениваем снизу вверх.

Московская тусовка:

• Активные посетители метал-концертов в Москве: 5 000–8 000 человек в год

• «Ядро» (ходят 5+ раз в год): 1 500–2 500 человек

• Треш/кроссовер-треш — один из самых активных сегментов

• Clublevel-события (300-800 чел.) собираются регулярно: Banderos, Pravda, Atlas

Ближайшие регионы (потенциальные паломники):

• Рязань, Тула, Калуга, Тверь, Нижний Новгород — каждый город даёт 15–50 человек на хороший московский фест

• Суммарно: 100–200 дополнительных гостей из регионов — реалистично

• Условие: знают лайнап заранее + решена логистика (тайминг до 22:00)

Смежная аудитория (скейт + экстрим + стритвир):

• Московские скейтеры: 10 000+, но конверсия на металл-фест без моста — <1%

• С правильным мостом (скейт-зона + визуал): реалистично 50–150 человек

Итоговая оценка целевой аудитории (Москва + регионы):

| Сегмент | Потенциал | Реалистичная конверсия | На фест |

|---|---|---|---|

| «Свои в тусовке» (ядро металл-тусовки Москвы) | ~2 500 | 16–20% | 400–500 |

| «Паломники» (ближние регионы) | ~500 | 25–30% | 125–150 |

| «Скептики-ветераны» | ~500 | 10–15% | 50–75 |

| «Музыканты-инсайдеры» | ~300 | 40–50% | 120–150 |

| «Искатели нового» (скейт + смежные) | ~5 000 | 1–3% | 50–150 |

| **Итого** | | | **745–1 025** |

Цель 1000+ — реалистична при хорошей работе по всем сегментам.

Цель 1200–1300 — достижима если паломники и искатели дадут максимум.

## 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

### Конкурент 1: Скрежет металла

Статус: Прямой конкурент. Площадка Pravda Summer, 19–21 июня 2026 (3 дня).

Данные 2026 (из открытых источников — MTC Live, Т-Банк Афиша, Ticketland):

• 
      38 групп за 3 дня (было 28 за 2 дня в 2025 — растут)

• 
      Цены: 3 500–6 500₽ (дороже нас по верхней планке)

• Площадка: Pravda Summer (открытая, до 800 чел.)

• Жанры: треш + дэт + блэк + дум + готика — всё вперемешку

• Форматирование: мерч-ярмарка, фудкорт, зоны отдыха — инфраструктура растёт

Что знаем о первом фесте (2025):

• ~700 человек — неплохой старт для первого года

• Смешанные жанры: от хорошего металла до самодеятельности

• Уже продают на 2026 (стартовали ДО объявления лайнапа)

• Нет иностранного хедлайнера, нет Master

Их сильные стороны:

• Уже есть аудитория с прошлого года: 700 человек

• Раньше нас на 3 недели — первые в сезоне

• Растут: 28→38 групп, 2→3 дня, добавляют инфраструктуру

• Могут объявить лайнап раньше → перехватить «ранних» покупателей

Их слабые стороны:

• Жанровый разнобой — 38 групп «от всего понемногу»

• 3 дня — для многих «многовато, устал к концу»

• Нет иностранцев (мы — единственные с иностранным хедлайнером)

• Нет единого жанрового уровня — нет строгого отбора

• Цена выше (мы дешевле по нижней границе: 2900 vs 3500₽)

Сравнительная таблица:

| Параметр | Скрежет металла 2026 | Эстрим Фест |

|---|---|---|

| Дата | 19–21 июня (3 дня) | 11 июля (1 день) |

| Групп | 38 | 12 + иностранный хедлайнер |

| Цены | 3 500–6 500₽ | 2 900–5 000₽ |

| Жанр | Всё вперемешку | Треш / кроссовер (строгий отбор) |

| Площадка | Pravda Summer (открытая) | Тот же клуб (закрытый зал + летняя) |

| Скейт-зона | Нет | Да |

| Иностранный хедлайнер | Нет | Да |

Что это значит для нас:

Скрежет проходит за 3 недели до нас. Это даёт нам окно перехвата: часть аудитории «сходила — не то что хотели» — и смотрит на альтернативу. Мы дешевле, компактнее (1 день vs 3), с иностранным хедлайнером и строгим отбором.

⚠️ Публично не сравнивать. Только внутренний анализ.

### Конкурент 2: Китаев / Tardigrade Inferno

Статус: Непрямой конкурент. Тот же день (11 июля), площадка Grima.

Угроза: Конкурируем не за аудиторию (разные жанры), а за «выходной день».

Человек с деньгами на один концерт в выходной выбирает: либо к нам, либо туда.

Стратегия: Продаём билеты раньше. Кто первый продал — тот и получил этот выходной.

Нет смысла сравнивать и комментировать — разные жанры.

### Другие события лета 2026

| Событие | Дата | Площадка | Пересечение с нами |

|---|---|---|---|

| Скрежет металла | Конец июня | Pravda | Прямое (та же ЦА, но другая дата) |

| Китаев / Tardigrade Inferno | 11 июля | Grima | Конкуренция за выходной день |

| Aria Fest | Уточнить | Уточнить | Вероятно частичное |

## 3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

### Рынок клубных метал-концертов в Москве (2025–2026)

| Формат | Типичная цена | Примеры |

|---|---|---|

| Клубный концерт 300–500 чел. | 1 500–2 500 ₽ | Одна группа, 1–1.5 часа |

| Клубный концерт с иностранцами | 2 500–4 000 ₽ | Ektomorf, Destruction |

| Мелкий фест (несколько групп) | 2 000–3 000 ₽ | Типичный клубный фест |

| Скрежет металла (2025) | ~2 500–3 000 ₽ | 28 групп, 2 дня |

| **Эстрим Фест** | **2 900–5 000 ₽** | 12 групп + иностранец, 1 день |

### Наше ценообразование

Диапазон 2 900–5 000 ₽ — выше рынка на 15–30%.

Это правильно, если:

• Люди понимают ЧТО получают за эти деньги

• Лайнап оправдывает цену (иностранный хедлайнер + Master = редкость 2026)

• «Дороже» = сигнал качества, не отпугивает ЦА 1 и 2

Риск: «Скептики-ветераны» могут воспринять цену как завышенную.

Решение: ранняя птица (2 900 ₽) снимает барьер. Потом цена растёт.

Ценовая архитектура (рекомендация):

| Тип | Цена | Период | Задача |

|---|---|---|---|

| Ранняя птица | 2 900 ₽ | До 1 мая | Дать импульс продажам, снять Anxiety у Скептиков |

| Стандарт | 3 500 ₽ | Май–июнь | Основные продажи |

| Поздняя птица | 4 500 ₽ | Июль | FOMO — «дешевле было раньше» |

| У кассы | 5 000 ₽ | 11 июля | Максимальный FOMO |

*⚠️ Цены в рекламе ≥ официальным. Не занижать.*

## 4. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: КАЧЕСТВО ПРОТИВ КОЛИЧЕСТВА

### Карта рынка

МНОГО ГРУПП

↑

Скрежет          |

металла          |

(28 групп,          |

всё подряд)         |

|

НИЗКИЙ               ──────────────────► ВЫСОКИЙ

УРОВЕНЬ                                  УРОВЕНЬ

ОТБОРА                                   ОТБОРА

|

|

|              ЭСТРИМ ФЕСТ

|          (12 групп, строгий

↓           отбор, иностранец)

МАЛО ГРУПП

### Что значит «качество» для нашей аудитории (не абстрактно)

• 
      Иностранный хедлайнер — последний раз иностранец на московской клубной метал-сцене до пандемии. Это дефицит, который говорит сам за себя

• 
      Master — живая легенда российского металла. Те кто понимает, знают

• 
      Единый жанровый уровень — треш/кроссовер-треш без случайных гостей

• 
      Один день — плотно, без воды. Слышал 12 групп и ушёл заряженным, а не вымотанным

• 
      Звуковик Максим (Jazz House) — для Скептиков-ветеранов это важный сигнал

### Чего мы НЕ обещаем

• «Крупнейший фестиваль» — не мы. Это клуб

• «Самый громкий» — не про это

• «Для всех» — нет. Для тех, кто понимает

## 5. ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Три стратегических окна которые нельзя упустить:

Окно 1: До Скрежета (апрель–июнь)

Основная часть нашей аудитории ещё не купила билеты никуда. Задача: продать 500+ билетов до конца июня. Кто купил у нас — тот наш.

Окно 2: После Скрежета (22 июня–11 июля)

Аудитория Скрежета только что «использовала» фест. Часть скажет «хочу ещё» или «хочу лучше». 3 недели на захват этой аудитории через интенсивные посевы.

Окно 3: Иностранный хедлайнер

Когда объявим — это будет инфоповод сам по себе. Метал-пресса, ТГ-каналы, сарафан. Момент объявления нужно готовить заранее (бриф для ContentOps).

## ⚠️ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Один исполнитель операционки — Женя. Не предлагать задачи «для команды»

• Мониторинг конкурентов: researcher заполняет лог еженедельно (файл конкуренты-мониторинг.md)

• Скрежет публично не упоминаем

# Раздел В: Рекламный бюджет

Основано на: ExtremeFest_Context.md, раздел А-стратегия.md

## ВВОДНЫЕ

Принцип: 40–50% от планируемой выручки уходит на маркетинг. Для первого фестиваля — норма: покупаем аудиторию, на второй год она дешевеет.

Планируемая выручка: ~3,5 млн ₽ (1 000 билетов × средний чек ~3 500 ₽)

Маркетинговый бюджет: 1 400 000 – 1 750 000 ₽

Рабочая цифра для планирования: 1 500 000 ₽ (43% от выручки)

Главный принцип распределения:

«3 вещи мощно > 15 кое-как»

Не распылять. Три приоритета: сайт (доверие), трейлер (охват), таргет ВК (продажи).

## 1. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

### По типам расходов

| Тип | Логика | % |

|---|---|---|

| **Активы** (сайт + трейлер) | Работают всё время до феста. Разовые вложения, постоянная отдача | 25–30% |

| **Платная реклама** (таргет + посевы) | Прямые продажи билетов. Масштабируется по результату | 40–45% |

| **Партнёрства** (блогеры + инфопартнёры) | Охват + доверие. Большая часть — бартер, не деньги | 10–15% |

| **Офлайн** (флаеры + точки) | Якорный охват в нужных местах | 5–8% |

| **Резерв** | На сюрпризы и усиление работающих каналов | 5–8% |

### Детальная разбивка

| Статья | Сумма ₽ | % | Комментарий |

|---|---|---|---|

| **АКТИВЫ** | | | |

| Сайт на Tilda (разработка) | 80 000–120 000 | 5–8% | Тендер. Ориентир — до 100к |

| Трейлер (продакшн + монтаж) | 30 000–50 000 | 2–3% | Тендер. Лимит — 50к. Fallback: Женя + iPhone |

| Фотосъёмка (пресс-кит, мерч, партнёры) | 15 000–25 000 | 1% | 1–2 съёмочных дня |

| **Итого активы** | **125 000–195 000** | **8–13%** | |

| | | | |

| **ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА** | | | |

| Таргет ВКонтакте | 400 000–500 000 | 27–33% | Основной канал продаж. Старт апрель, пик — июнь |

| Посевы в ТГ-каналах | 100 000–150 000 | 7–10% | ~20–30 публикаций в метал/скейт-каналах |

| Реклама ВКонтакте (группы, маркет) | 50 000–80 000 | 3–5% | Реклама в метал-сообществах ВК |

| Instagram (таргет через ВК Ads) | 30 000–50 000 | 2–3% | Визуал. Без ссылок на билеты из Инсты |

| **Итого реклама** | **580 000–780 000** | **39–52%** | |

| | | | |

| **ПАРТНЁРСТВА** | | | |

| Блогеры (платные размещения, 1–3 штуки) | 50 000–80 000 | 3–5% | Только с KPI. Остальные — бартер |

| Розыгрыши (билеты для блогеров — до 30 шт) | ~75 000 (≈ билеты) | — | Учитывается отдельно как упущенная выручка |

| Инфопартнёры (радио, ТГ-каналы) | 0 | 0% | Бартер: логотип на сайте + билеты на розыгрыш |

| **Итого партнёрства** | **50 000–80 000** | **3–5%** | |

| | | | |

| **ОФЛАЙН** | | | |

| Флаеры А6 (5 000 шт.) | 15 000–20 000 | 1% | Металл-магазины, клубы, точки тусовки |

| Афиши А2/А3 (500 шт.) | 10 000–15 000 | 0.7% | Ключевые точки Москвы |

| Распространение (развоз по 20+ точкам) | 10 000 | 0.7% | Своими силами или курьер |

| **Итого офлайн** | **35 000–45 000** | **2–3%** | |

| | | | |

| **МЕРЧ (производство)** | | | |

| Футболки 100 шт + нашивки 200 шт + значки 300 шт | 120 000–150 000 | 8–10% | Продажа на фесте = возврат инвестиций |

| **Итого мерч** | **120 000–150 000** | **8–10%** | |

| | | | |

| **РЕЗЕРВ** | 80 000–120 000 | 5–8% | На усиление работающих каналов или экстренные посевы |

| | | | |

| **ИТОГО** | **~1 040 000–1 440 000** | **70–96%** | С учётом резерва вписываемся в 1,5 млн |

*⚠️ Комиссия TicketsCloud (~10% от выручки = ~350 000 ₽) — отдельно, не входит в маркетинговый бюджет.*

## 2. ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА РАСХОДОВ

| Месяц | Расход | На что |

|---|---|---|

| **Март** | 20 000–30 000 | Подготовка: флаеры первые, настройка пикселя ВК, базовая реклама |

| **Апрель** | 100 000–150 000 | Тендеры (сайт + трейлер), первые посевы ТГ, таргет ВК (Awareness) |

| **Май** | 200 000–280 000 | Сайт (оплата подрядчику), трейлер (съёмки), таргет ВК (Consideration), посевы |

| **Июнь** | 350 000–450 000 | Максимальный таргет, блогеры, розыгрыши, FOMO-посевы, мерч готов |

| **Июль (1–10)** | 100 000–150 000 | Финальный FOMO, последние посевы, «осталось Х мест» |

| **ИТОГО** | **~770 000–1 060 000** | + резерв 80–120к = **~850 000–1 180 000** |

График расходов по месяцам (нормированный):

Март    ██░░░░░░░  (2%)

Апрель  ████████░  (12%)

Май     ████████████████░  (22%)

Июнь    █████████████████████████  (35%)

Июль    ████████████░  (13%)

Резерв  ████████░  (8%)

Основной расход — июнь. Логика: к июню все активы готовы (сайт, трейлер), бюджет идёт на трафик к готовой инфраструктуре.

## 3. ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ

### Три нельзя

1. 
      Нельзя платить агентству без KPI и условия расторжения — три агентства подряд сожгли 600к без результата. Только на конкретный результат.

2. 
      Нельзя давать предоплату > 30% незнакомому подрядчику

3. 
      Нельзя занижать цены в рекламе — минимум в рекламе = официальная цена

### Принцип «актив > реклама»

Сайт и трейлер работают всё время: каждый посетитель сайта, каждый просмотр трейлера — это охват без дополнительных затрат. Поэтому активы в приоритете.

Сравнение: 100к на таргет дают ~200к просмотров раз. 100к на трейлер дают трейлер, который живёт до 11 июля и набирает органические просмотры.

### Принцип «усиливать работающее»

Если какой-то канал даёт продажи — масштабировать немедленно, не ждать конца месяца.

Если канал не даёт — останавливать на 3-й неделе, не тратить бюджет.

Резерв (80–120к) — именно для этого.

## 4. БЕСПЛАТНЫЕ И БАРТЕРНЫЕ КАНАЛЫ

Эти каналы не требуют денег, но требуют времени Жени:

| Канал | Формат | Что даём взамен |

|---|---|---|

| Радиостанции (Rock FM, НАШЕ, 95.2 FM) | Инфопартнёрство | Логотип на сайте + 10 билетов для розыгрыша |

| ТГ-каналы о металле (аудитория 5–30к) | Пост + репост | Упоминание, билеты для конкурса |

| Amбассадоры-музыканты | Кружки/фото | Ничего. Просим «по-человечески» через Женю Косырева |

| Ernie Ball | Логотип + контент | Уже партнёр. Можно просить гитарные призы для розыгрышей |

| Металл-магазины (Zig-Zag и аналоги) | Флаеры в точке + упоминание | Логотип партнёра |

Оценка бесплатного охвата:

• 15 инфопартнёров × аудитория в среднем 20к = 300к охвата без рубля

• 15 амбассадоров × аудитория в среднем 5к = 75к охвата без рубля

## 5. ROI ПО КАНАЛАМ (ориентировочно)

| Канал | Примерный охват | Стоимость | Ожидаемые продажи | CPO |

|---|---|---|---|---|

| Таргет ВК (трэш-металл аудитория) | 200–400к | 400–500к | 300–450 билетов | 1 000–1 700 ₽ |

| Посевы ТГ (метал-каналы) | 100–200к | 100–150к | 80–120 билетов | 1 000–1 900 ₽ |

| Амбассадоры (бесплатно) | 50–100к | 0 | 50–100 билетов | 0 |

| Инфопартнёры (бартер) | 200–400к | ~75к (билеты) | 100–200 билетов | 400–750 ₽ |

| Сарафан (от купивших) | Не считается | 0 | 100–200 билетов | 0 |

*Цифры ориентировочные. Уточняются по итогам первых двух недель рекламы.*

## ⚠️ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Один исполнитель — Женя. Максимум 3–4 финансовых решения в неделю

• Мерч считается отдельно от рекламного бюджета — деньги возвращаются через продажи

• Бартерные билеты: суммарно не более 80 штук (партнёры + блогеры)

• СМИ билеты не давать заранее — продают на Авито

## СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Запустить тендеры:

• Сайт: апрель, неделя 1 (7–13 апреля)

• Трейлер: апрель, неделя 3 (21–27 апреля)

Детали тендерного процесса: раздел тактики «Тендеры подрядчиков» (по стандарту ЧиП).

# Раздел Г: Помесячный план продаж билетов

Основано на: ExtremeFest_Context.md, к-календарный-план.md, AJTBD-финальный

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Продано на 14 марта 2026 | 15–16 билетов |

| Платформа продаж | TicketsCloud |

| Диапазон цен | 2 900–5 000 ₽ |

| Средний чек (расчётный) | ~3 500 ₽ |

| Цель минимум | 1 000 билетов |

| Цель хорошо | 1 200–1 300 билетов |

| Дата феста | 11 июля 2026 |

## 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЛНЫ И ПРОДАЖИ

Продажи привязаны к маркетинговым волнам. Каждая волна — это конкретный инфоповод, который двигает аудиторию к кнопке «купить».

| Волна | Период | Главный инфоповод | Что продаёт |

|---|---|---|---|

| **Awareness** | Март–апрель | Лайнап, группы, «что это вообще» | Pull: «там играют Master + иностранец» |

| **Consideration** | Май | Сайт запущен, трейлер, звук, организация | Снятие Anxiety: «там всё серьёзно» |

| **Urgency** | Июнь | Трейлер опубликован, амбассадоры, «осталось Х мест» | FOMO + социальное доказательство |

| **Last call** | 1–10 июля | Обратный отсчёт каждый день | Последний Push |

## 2. ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН

### Март 2026 (до конца месяца)

Статус: Самый ранний старт продаж. Лайнап ещё не объявлен полностью.

| Сценарий | Цель к 31 марта |

|---|---|

| Базовый | 30–50 билетов |

| Хороший | 70–80 билетов |

Что продаёт в марте:

• Первые анонсы групп в ВКонтакте

• «Ранняя птица» по 2 900 ₽ (если есть)

• Органика: металлисты из близкого круга

⚠️ Март — это ещё не продажи. Это стартовый разгон.

### Апрель 2026 — Awareness

Маркетинг: Запуск тендера сайта, первые посевы ТГ, таргет ВК старт, амбассадоры-первая волна.

| Сценарий | Накопительно к 30 апреля |

|---|---|

| Базовый | 100–120 билетов |

| Хороший | 150–180 билетов |

| Отличный | 200+ билетов |

Ключевые события апреля:

• Объявление нескольких групп лайнапа (анонсы = импульс продаж)

• Запуск таргета ВКонтакте по аудитории фан-групп

• Первые посевы в 3–5 ТГ-каналах

• Органика: «Свои в тусовке» покупают как только узнали своих групп

Барьер апреля: Сайта ещё нет. Продаём через TicketsCloud напрямую или через ВКонтакте.

### Май 2026 — Consideration

Маркетинг: Сайт запущен 1 июня (к концу мая уже тест), трейлер (съёмки), таргет ВК наращивается.

| Сценарий | Накопительно к 31 мая |

|---|---|

| Базовый | 250–300 билетов |

| Хороший | 350–400 билетов |

| Отличный | 450–500 билетов |

Ключевые события мая:

• Сайт в разработке — конец мая первый показ

• Съёмочный день трейлера

• Инфопартнёрства подтверждены (логотипы на сайте)

• Контент: «за кулисами», группы, площадка, звуковик

Что снимает Anxiety в мае:

• «Звуковик — Максим (Jazz House)» — для Скептиков-ветеранов это важно

• Ernie Ball на борту — для Музыкантов-инсайдеров

• Конкретный тайминг феста (до 22:00) — для Паломников из регионов

### Июнь 2026 — Urgency (главный месяц продаж)

Маркетинг: Трейлер опубликован, амбассадоры (кружки), посевы по всем каналам, FOMO-контент ежедневно.

| Сценарий | Накопительно к 30 июня |

|---|---|

| Базовый | 550–600 билетов |

| Хороший | 700–800 билетов |

| Отличный | 900–950 билетов |

Ключевые события июня:

• 1 июня: трейлер опубликован → волна просмотров → пик продаж недели

• 2–15 июня: волна амбассадоров (10–15 кружков от музыкантов)

• Конец июня: Скрежет металла проходит. Через 3–5 дней — интенсив в их аудитории

• «Осталось 500 / 400 / 300 мест» — ежедневно

⚠️ Критическая точка: 1 июля, 500+ билетов продано.

Если к 1 июля меньше 300 — экстренный режим:

• Перебросить весь остаток бюджета на посевы

• Розыгрыш «50 билетов со скидкой 20%» среди подписчиков

• Обзвон ближнего круга через Женю Косырева

### 1–10 июля 2026 — Last call

Маркетинг: Обратный отсчёт каждый день. Все каналы одновременно.

| Сценарий | Итоговые продажи к 11 июля |

|---|---|

| Базовый | 1 000 билетов |

| Хороший | 1 200 билетов |

| Отличный | 1 300–1 400 билетов |

Что продаёт в Last call:

• «Осталось 200 / 100 / 50 мест» — психологический FOMO

• Обратный отсчёт: «7 дней», «3 дня», «Завтра»

• Истории в Инстаграм, сторис ВКонтакте

• Финальная рассылка подписчикам

## 3. СВОДНЫЙ ПЛАН ПО СЦЕНАРИЯМ

| Месяц | Базовый | Хороший | Отличный | Прирост в месяце (базовый) |

|---|---|---|---|---|

| К 31 марта | 50 | 80 | 100 | +35 |

| К 30 апреля | 120 | 180 | 220 | +70 |

| К 31 мая | 280 | 380 | 480 | +160 |

| К 30 июня | 580 | 760 | 930 | +300 |

| К 11 июля | 1 000 | 1 200 | 1 400 | +420 |

Вывод: Половина всех билетов продаётся в последние 6 недель (июнь–начало июля). Это нормально для первого события. Но без хорошего фундамента (сайт, трейлер, амбассадоры) финальный FOMO не сработает — люди не доверяют.

## 4. ЦЕНОВЫЕ ВОЛНЫ

Цена растёт по мере приближения к дате. Это создаёт дополнительный импульс покупки («сейчас дешевле»).

| Тип | Цена | Период | Ожидаемые продажи |

|---|---|---|---|

| Ранняя птица | 2 900 ₽ | До 1 мая | 150–200 билетов |

| Стандарт | 3 500 ₽ | Май–июнь | 500–600 билетов |

| Поздняя птица | 4 500 ₽ | Июль (1–10) | 200–300 билетов |

| У кассы | 5 000 ₽ | 11 июля | 50–100 билетов |

*⚠️ Дата смены цен публикуется заранее: «с 1 мая — 3 500 ₽». Это дополнительный триггер.*

## 5. ТРИГГЕРЫ ПОКУПКИ ПО СЕГМЕНТАМ

| Сегмент | Когда покупает | Что запускает |

|---|---|---|

| «Свои в тусовке» | Апрель, как только объявлена их группа | Пост-анонс конкретной группы |

| «Паломники» | Май, когда опубликован точный тайминг | Пост «заканчиваем в 22:00, Ласточка успевает» |

| «Скептики-ветераны» | Июнь, после кружка от авторитетного человека | Кружок от Master / уважаемого музыканта |

| «Музыканты» | Апрель–май, ранние | Анонс через группы лайнапа напрямую |

| «Искатели нового» | Июнь–июль | Тащильщик покупает для них. Визуал скейт-зоны |

## 6. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ЖЕНИ

| Дата | Контрольная точка | Действие если не достигнута |

|---|---|---|

| 1 мая | 100 билетов продано | Проверить таргет: правильная аудитория? Запустить посев в 2–3 ТГ-канала |

| 1 июня | 300 билетов продано | Ускорить амбассадоров. Проверить настройки таргета |

| 1 июля | 500 билетов продано | Экстренный режим (см. ниже) |

| 5 июля | 700 билетов продано | Финальный FOMO с реальными цифрами |

### Экстренный режим (если к 1 июля < 300 билетов)

1. Весь оставшийся бюджет → в посевы. Ни одного рубля на что-то другое

2. Розыгрыш «50 билетов со скидкой 20%» — для подписчиков ВКонтакте

3. Женя Косырев: прямые сообщения ключевым людям из тусовки

4. Блогер с аудиторией 20к+ — экстренный платный пост

## 7. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

• 
      Не занижать цены в рекламе — минимум в рекламе = официальная цена

• 
      Не раздавать билеты СМИ заранее — продадут на Авито, уронят ценник

• 
      Не объявлять «последние билеты» раньше времени — если потом окажется что их много, доверие падает

• 
      Не паниковать в апреле — 120 билетов к апрелю это нормально для первого события. Волна идёт в июне.

## ⚠️ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Один исполнитель — Женя. Не более 3–4 активных задач в неделю

• Каждый пост с продажей — через утверждение Жени

• Билеты для бартера: суммарно не более 80 (партнёры + блогеры)

# Раздел Б: Сайт — Маркетинговый бриф + Тендерный пакет

## БЛОК 1: МАРКЕТИНГОВЫЙ БРИФ (по стандарту ЧиП)

### 1.1 О компании

Эстрим Фест — однодневный клубный металл-фестиваль в Москве. 11 июля 2026. 12 российских групп + 1 иностранный хедлайнер. Треш-металл, кроссовер-треш. Основной зал (~600 человек) + летняя сцена (~800 человек) + скейт-зона на прилегающей территории. Максимальная вместимость 1400 человек. Организатор: Евгений Аржевский. Партнёр: Ernie Ball.

Билеты: TicketsCloud, 2900–5000 ₽.

### 1.2 Конкурентные преимущества

1. 
      12 групп — только серьёзные. Отбор по качеству материала и мастерству, а не по связям или «кто согласился»

2. 
      Иностранный хедлайнер. Иностранные группы в России — дефицит 2026 года. Редкость которую нельзя пропустить

3. 
      Master. Живая легенда российского металла. 40+ лет истории

4. 
      Два зала + скейт-зона. Не один концерт — целый мир за одни ворота

5. 
      Профессиональный звук. Звуковик с опытом Jazz House. Площадка проверена акустически

6. 
      Заканчиваем в 22:00. Регионалы успевают на последние электрички. Это не случайность — это решение

### 1.3 Продуктовая матрица

| Категория | Цена | Что включает |

|---|---|---|

| Танцпол | 2900 ₽ | Основной зал + летняя сцена + скейт-зона |

| Стандарт+ | 3500 ₽ | То же + приоритетный вход |

| VIP | 4200 ₽ | То же + зона с видом + ограниченный бэкстейдж |

| Super VIP | 5000 ₽ | Всё + фото с артистами |

Путь клиента: соцсети/посевы → сайт → TicketsCloud → билет

### 1.4 Целевая аудитория (из AJTBD-04)

Сегмент 1 — «Свои в тусовке» (35-40%): Металлисты 30-45 лет, Москва. Big Job: «Быть среди своих, убедиться что метал жив». Где: ВКонтакте группы, Telegram-каналы метала. Триггер: «12 реально сильных групп».

Сегмент 2 — «Паломники» (15-20%): 25-45 лет, регионы. Big Job: «Вырваться, получить заряд». Где: региональные ВК, ж/д-сообщества. Триггер: Master + «заканчиваем в 22:00».

Сегмент 3 — «Скептики-ветераны» (10-15%): 40-55 лет. Big Job: «Вспомнить настоящий металл». Где: рок-форумы, ВК. Триггер: Master + иностранец + «профессиональная организация».

Сегмент 4 — «Музыканты» (10-15%): 25-40 лет, МСК. Big Job: «Поддержать + посмотреть». Где: Telegram-чаты музыкантов. Триггер: Ernie Ball + звук.

Сегмент 5 — «Искатели нового» (15-20%): 18-28 лет. Big Job: «Найти своё». Где: Instagram, скейт-каналы. Триггер: скейт-зона + атмосфера.

### 1.5 Задача на работы (ТЗ для разработчика)

Платформа: Tilda (обязательно)

Формат: Одностраничный лендинг с анимацией через Zero-блоки

Структура по графу работ AJTBD:

1. 
      Hero: Дата + название + CTA «Купить билет». Мощная атмосфера, без корпоратива

2. 
      Лайнап: Все 12 групп + иностранный хедлайнер. С фото и кратким описанием (кто, жанр, 1 строка)

3. 
      О фестивале: 2 сцены, вместимость, скейт-зона, тайминг (начало–конец), адрес

4. 
      Атмосфера: Галерея (фото площадки, прошлых ивентов) или мудборд

5. 
      Что говорят участники: Цитаты от групп лайнапа («почему стоит прийти»). Отзыв Максима как профи площадки (Jazz House, звук). Фото с предыдущих концертов этих групп. Формат: цитата + фото/имя, 3-5 блоков.

6. 
      Логистика: Как добраться (метро, схема), время окончания, ближайшие ж/д

7. 
      Партнёры: Логотипы

8. 
      Купить билет: Виджет TicketsCloud + призыв к действию

Требования:

• Мобильная версия обязательна (Android 10+, бюджетные устройства)

• Zero-блоки с scroll-анимацией (не обязательно всё — минимум hero + лайнап)

• Доступ к Tilda-аккаунту остаётся у заказчика

• Исходники + передача всех прав

• Скорость загрузки: Lighthouse ≥ 85/100 mobile

• SEO: мета-теги, title, OG-теги для соцсетей

• UTM-разметка на всех кнопках «Купить билет» (обязательно, до запуска)

• Возможность обновлять контент без подрядчика: через Tilda-редактор (тексты, фото, даты)

Сроки:

• Макет (дизайн): 2 недели

• Вёрстка: 2 недели

• Итого: ~1 месяц

Бюджет: 80-150к ₽

## БЛОК 2: СПИСОК ПОДРЯДЧИКОВ (30 контактов)

*Researcher: искать по каналам ниже, минимум 30 контактов*

Где искать:

• Tagline.ru — рейтинг веб-студий, фильтр «Tilda»

• RUWARD — рейтинг, малые и средние студии

• Telegram: «Tilda разработчик», «Tilda zero blocks», «Tilda мастера»

• ВКонтакте: группы по Tilda-разработке

• Беларусь: дешевле на 20-30% при том же качестве

• Фриланс: Kwork, FL.ru (не основной, но добавить 5-7 контактов)

Критерии включения в список:

• Работают на Tilda (обязательно)

• Есть опыт zero-блоков в портфолио

• Не требуют 100% предоплату

*Таблица контактов заполняется Researcher → передаётся Жене для рассылки*

## БЛОК 3: ПИСЬМО ПЕРВОГО КОНТАКТА

Тема: Тендер — лендинг металл-фестиваля на Tilda (июль 2026)

Добрый день!

Меня зовут Евгений, я организатор Эстрим Фест — однодневного металл-фестиваля

в Москве 11 июля 2026. Ищем подрядчика для разработки сайта-лендинга на Tilda.

Ключевые требования:

• Одностраничный лендинг, Tilda

• Zero-блоки с анимацией

• Мобильная версия

• Виджет TicketsCloud

• Срок: 1 месяц (апрель-май)

• Бюджет: обсуждается

Если это вам подходит — пришлите, пожалуйста:

1. Примеры похожих работ (лендинги с анимацией, желательно event/музыка)

2. Ориентировочную стоимость

3. Ваши контакты для уточнений

Полный бриф пришлю тем, кто откликнется.

С уважением, Евгений Аржевский

Telegram: @[telegram]

## БЛОК 4: ТАБЛИЦА СКОРИНГА

| Критерий | Вес | Оценка (1-10) |

|---|---|---|

| Техническая экспертиза (Tilda, zero-блоки) | 30% | |

| Релевантный опыт (event, музыка, лендинги) | 25% | |

| Процесс и сроки (чёткость) | 20% | |

| Поддержка после запуска | 15% | |

| Качество коммуникации | 10% | |

| **Автоскоринг цены** | бонус | Балл = 10 × (МИН/Цена) |

## БЛОК 5: КРИТЕРИИ ОТСЕВА (Этап 1)

Автоматически исключаем если:

• [ ] Не работают на Tilda

• [ ] Нет zero-блоков в портфолио

• [ ] Требуют 100% предоплату

• [ ] Не передают доступы к аккаунту Tilda заказчику

• [ ] Не дают исходники в финале

• [ ] Нет релевантного кейса (хотя бы отдалённо похожего лендинга)

• [ ] Не укладываются в 1 месяц

## БЛОК 6: ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА (шаблон)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА: Сайт Эстрим Фест

Контекст: тендер на разработку лендинга металл-фестиваля на Tilda.

Получено КП: [N]

Прошло этап 1: [N]

Проведено звонков: [N]

Итоговые баллы:

1. [Компания А]: XX баллов — [1 предложение почему]

2. [Компания Б]: XX баллов

3. [Компания В]: XX баллов

Выбран [А]. Причины:

— [факт 1]

— [факт 2]

— [факт 3]

Условия: [сумма], [срок], [структура оплаты].

## БЛОК 7: ЧЕКЛИСТ ОНБОРДИНГА ПОДРЯДЧИКА

□ Пройти бриф построчно — всё понятно?

□ Синхронизировать ожидания по анимации (показать референсы)

□ Установить ритм: встреча раз в неделю 30 мин (Zoom)

□ Передать доступ к Tilda-аккаунту фестиваля

□ Передать: лого, фото, тексты лайнапа (по мере готовности)

□ Установить виджет TicketsCloud — тест до запуска

□ Запись онбординг-звонка в Fireflies

□ Договориться о формате приёмки

□ Согласовать: что происходит при задержке

## БЛОК 8: KANBAN-СТРУКТУРА (в Paperclip)

| Колонка | Что здесь |

|---|---|

| Бэклог | Все задачи по сайту |

| В работе | Текущий этап (макет / вёрстка / тест) |

| На проверке | Ждёт OK от Жени |

| Не принято | Правки нужны |

| Готово | Принято |

Этапы:

1. Бриф согласован ✓

2. Концепция + мудборд → OK

3. Макет hero + лайнап → OK

4. Полный макет → OK

5. Вёрстка desktop → OK

6. Вёрстка mobile → OK

7. Интеграция TicketsCloud → OK

8. Тест + правки → OK

9. Запуск ✓

# Раздел В: Трейлер — Концепция + Тендерный пакет

## ЧАСТЬ 1: КОНЦЕПЦИЯ ТРЕЙЛЕРА

### Почему EGC, а не мультик

EGC (Event Generated Content) — контент, снятый на реальных людях, в реальных местах.

Мультик за 400к — это убийство бюджета и аудитории одновременно:

1. Металл-аудитория инстинктивно не доверяет «красивому» — воспринимает как корпоратив

2. Мультик не передаёт физику звука, слэма, живой атмосферы

3. EGC смотрят в 3-4 раза дольше (среднее удержание) — это значит интерес

4. Себестоимость EGC при умном продакшне: 50-150к vs 300-400к мультик

Референсы которые работают:

• Трейлеры Wacken Open Air — реальные люди, реальные эмоции

• Bloodstock Official Aftermovie — атмосфера, не постановка

• Ektomorf live at club — это и есть наш масштаб

### Концепция: «Один день который стоит всего»

Хронометраж: 60-90 секунд

Тональность: Сырая, живая. Без CGI. Без дикторского текста. Только картинка + музыка (трэш-риф) + субтитры с фактами.

Структура сцен:

| # | Сцена | Что в кадре | Хронометраж | AJTBD |

|---|---|---|---|---|

| 1 | **Открытие** | Пустая площадка, рассвет. Потом — первые люди идут | 10 сек | Pull: «это место» |

| 2 | **Звук** | Закулисье: звуковик за пультом, музыканты делают саундчек | 8 сек | Снятие Anxiety: «звук серьёзный» |

| 3 | **Лайнап** | Быстрая нарезка: каждая группа 2 секунды (лого + 1 живой кадр) | 20 сек | Pull: «там мои группы» |

| 4 | **Скейт** | Скейтер на рампе, летит в воздухе. Крупный план лица | 5 сек | «Искатели нового» |

| 5 | **Атмосфера** | Слэм, поднятые руки, пот, улыбки, мерч на людях | 10 сек | Core Job 2: «быть среди своих» |

| 6 | **Мерч** | Руки покупают футболку, нашивка крупным планом | 5 сек | Core Job 3 |

| 7 | **Хедлайнер** | Логотип иностранного хедлайнера + дата | 5 сек | Pull максимум |

| 8 | **Финал** | Титр: «11 июля 2026. Москва. Эстрим Фест» + QR на билеты | 7 сек | CTA |

Монтаж: Быстрый cut на тяжёлых частях + slow-motion на эмоциях

Музыка: Риф из трека одной из групп лайнапа (договориться с группой). Не стоковая музыка.

### Что НЕ делать

• ❌ Голос за кадром («Эстрим Фест — это уникальное событие...»)

• ❌ Корпоративный монтаж с синхронизацией каждого кадра

• ❌ Дроны над городом (дорого, не добавляет ничего для нашей ЦА)

• ❌ Постановочные кадры «счастливых людей» (металлисты распознают мгновенно)

• ❌ Более 2 минут (внимание к 90 секунде падает)

### Локации для съёмки

1. 
      Сама площадка — обязательно, основная локация

2. 
      Репетиционная база одной из групп — закулисье, живой момент

3. 
      Скейт-парк (Лужники / Парк Горького) — 1 сессия, 2 скейтера

4. Опционально: крыша или локация с атмосферой — для атмосферных кадров

### Fallback (если нет бюджета на продакшн)

Женя + друг с iPhone 15 Pro + ZoonKit из аренды (шедевр-стабилизатор, ~3-5к/день) + монтаж на Kwork (3-8к). Качество ниже, но живости больше. Для первого феста — ок.

## ЧАСТЬ 2: ТЕНДЕРНЫЙ ПАКЕТ

### Блок 1: Маркетинговый бриф для продакшнов

О проекте:

Металл-фестиваль «Эстрим Фест», 11 июля 2026, Москва. Нужен атмосферный трейлер 60-90 секунд. EGC-формат (реальные люди, не анимация). Целевая аудитория: металлисты 18-45 лет.

Что важно для ЦА:

• Живость и сырость — не «вылизанный» монтаж

• Физика звука должна чувствоваться даже без наушников

• Реальные люди, не актёры с подобранными лицами

• Скейтеры как отдельный элемент (расширение аудитории)

Референсы для настроения:

• Bloodstock aftermovie (YouTube)

• Wacken 2023 official teaser

• Ektomorf — любое живое видео

Бюджет: 80-150к ₽ (обсуждается)

Сроки: Съёмка: май 2026. Итог: к 8 июня 2026 (запуск трейлера).

Что нужно от продакшна:

• 1 съёмочный день (~8-10 часов)

• Монтаж 5-7 дней

• Цветокоррекция

• Вертикальная версия (60 сек) для Instagram Reels/VK Clips

• Горизонтальная версия (90 сек) для YouTube/ВКонтакте

• Исходники + передача прав

### Блок 2: Список подрядчиков (30 контактов)

*Researcher: искать по:*

• Tagline.ru — видеопродакшн, event-видео

• RUWARD — видеопродакшн малые студии

• Behance — поиск «event video Russia» + «music video Russia»

• Telegram: «видеопродакшн», «видеограф фриланс», «монтаж видео»

• Беларусь — дешевле, но качество норм

• Kwork — для монтажёров отдельно

Фильтр:

• Опыт event-видео или музыкальных клипов

• Портфолио с живым action-видео (не только свадьбы!)

• Готовность к 1 съёмочному дню

• Не 100% предоплата

### Блок 3: Письмо первого контакта

Тема: Тендер — трейлер металл-фестиваля (съёмка май 2026, Москва)

Добрый день!

Эстрим Фест — металл-фестиваль 11 июля 2026 в Москве. Ищем продакшн

для съёмки атмосферного трейлера 60-90 секунд.

Формат: EGC (реальные люди + атмосфера, не постановка и не анимация).

Съёмочный день: май 2026. Монтаж: к 8 июня.

Бюджет: обсуждается.

Если работаете с event/музыкой и есть опыт атмосферного видео —

пришлите, пожалуйста:

1. Примеры похожих работ

2. Ориентировочную стоимость

3. Контакт для уточнений

С уважением, Евгений Аржевский

Telegram: @[telegram]

### Блок 4: Pitch «бесплатно за портфолио»

Для молодых продакшнов / выпускников ВГИК/Останкино:

Тема: Интересный проект для портфолио — металл-фестиваль (Москва)

Привет!

У нас нестандартное предложение. Мы делаем Эстрим Фест — металл-фестиваль

11 июля 2026 в Москве. Ищем команду, которой интересен нестандартный проект

для портфолио.

Что мы даём:

• 2 VIP-билета на фест

• Лого в кредитах трейлера

• Упоминание в постах (охват ~5-10к)

• Право использовать материал в портфолио

• Оплатим аренду оборудования если нужно

Что нам нужно:

• Трейлер 60-90 сек, EGC-формат

• 1 съёмочный день (май, Москва)

• Монтаж + цветокоррекция

Если интересно — напишите, пришлём концепцию.

Эстрим Фест

### Блок 5: Таблица скоринга

| Критерий | Вес | Оценка (1-10) |

|---|---|---|

| Портфолио (event/музыка/action) | 35% | |

| Понимание атмосферы и жанра | 25% | |

| Процесс и сроки | 20% | |

| Оснащение (камера, стабилизатор) | 10% | |

| Коммуникация | 10% | |

| Автоскоринг цены | бонус | 10 × (МИН/Цена) |

### Блок 6: Критерии отсева

• [ ] Нет опыта event/музыкального видео (только свадьбы/коммерция = отсев)

• [ ] Не передают исходники

• [ ] 100% предоплата

• [ ] Не укладываются в сроки (съёмка май + монтаж к 8 июня)

• [ ] Только постановочный контент (не умеют документальный стиль)

### Блок 7: Kanban-структура в Paperclip

| Этап | Содержание |

|---|---|

| Препродакшн | Концепция согласована, локации подтверждены, группы договорились |

| Съёмочный день | Снято |

| Черновой монтаж | 3-5 рабочих дней |

| Правки 1 | Женя смотрит, комментарии |

| Правки 2 | Финальный вариант |

| Цветокоррекция + звук | |

| Вертикальная версия | |

| Финальная приёмка | |

| Публикация — 8 июня | |

# Раздел Г: Амбассадоры — Полный пайплайн

## 1. СТРАТЕГИЯ

Цель: 15+ кружков/фото-рекомендаций к середине июня 2026

Принцип: «Амбассадор обращается к своему сегменту» — металлист убеждает металлистов, скейтер убеждает скейтеров. Не один для всех.

ICE-приоритет: Работаем от высокого ICE к низкому.

## 2. КАТЕГОРИИ И БАЗА (50+ контактов)

### Категория 1: Российские метал-музыканты (не из лайнапа) — 15 контактов

Приоритет: самый высокий ICE. Доступность через Женю Косырева (тёплый контакт).

*Researcher заполняет: имя, группа, ВК/ТГ подписчики, email/TG менеджера, связь с командой*

| # | Имя/Группа | Подписчики | Контакт | ICE |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Леос (Hell Scream) | 500к ВК | через Женю К. | HIGH |

| 2-15 | [заполняет Researcher] | | | |

### Категория 2: Российские скейтеры — 10 контактов

Приоритет: средний. Нужен мост к сегменту «Искатели нового».

| # | Имя | Платформа | Подписчики | Контакт |

|---|---|---|---|---|

| 1-10 | [заполняет Researcher] | | | |

### Категория 3: Мировые метал-звёзды — 10 контактов

Приоритет: низкий ICE, высокий Impact. Стоимость попытки = 0₽. Шанс ~1%, но стоит.

| # | Имя/Группа | PR-агентство | Email/DM | Примечание |

|---|---|---|---|---|

| 1-10 | [заполняет Researcher] | | | |

### Категория 4: Мировые скейтеры — 5 контактов

Приоритет: низкий. Instagram DM.

### Категория 5: Смежные ниши (тату, стритвир, экстрим-спорт) — 10 контактов

## 3. ICE-СКОРИНГ (расчёт)

| Критерий | 10 баллов | 1 балл |

|---|---|---|

| **Impact** (охват ЦА) | 100к+ подписчиков из ЦА | <1к или нерелевантная аудитория |

| **Confidence** (вероятность согласия) | Тёплый контакт через Женю Косырева | Холодный контакт, нет связи |

| **Ease** (сложность) | 1 сообщение в ТГ → «ок, записываю» | Месяц переписки с PR-агентством |

ICE = Impact × Confidence / Effort

Топ-10 по ICE — пишем первыми.

## 4. PITCH-ПИСЬМА (6 вариантов)

### Вариант А — Для звёзд (RU)

Привет, [имя]!

Я Женя, организатор Эстрим Феста. 11 июля в Москве делаем однодневный фест —

12 групп треш/кроссовер + иностранный хедлайнер + Master. Площадка проверена,

звук — профи.

Обращаемся потому что [персональная причина — почему именно этот человек].

Было бы круто если бы ты записал 15-секундный кружок — просто пару слов почему

стоит прийти. Или фото + текст — как удобно.

Взамен: 2 билета + упоминание в постах (охват [X] подписчиков) + логотип в

медиаките.

Медиакит: [ссылка]

TicketsCloud: [ссылка]

Не откажешь?

### Вариант Б — Для среднего уровня (RU)

Привет, [имя]!

Организую Эстрим Фест — 11 июля, Москва. [1-2 предложения о фесте].

Нам важна поддержка людей из тусовки. Ты именно тот человек — [почему].

Предлагаем:

— 2 билета на фест (VIP или обычные, как хочешь)

— Упоминание твоего имени/группы в наших постах

— Включение в медиакит как амбассадора

Нужно от тебя:

— Кружок 15-30 сек (что сказать — подскажу, варианты уже готовы)

— Или фото + 2-3 предложения

Ответь если интересно — пришлю подробности.

### Вариант В — Для начинающих / смежных (RU)

Привет!

Эстрим Фест, 11 июля Москва — металл + скейт-зона + мерч. Мы хотим, чтобы

про это знали люди из твоей аудитории.

Предлагаем взаимный пиар: мы упоминаем тебя — ты упоминаешь нас.

1 пост или кружок — и мы в деле.

Если интересно — напиши, пришлю медиакит.

### Вариант А, Б, В (EN-версии)

*Адаптация выше на английский для иностранных артистов и скейтеров*

Вариант А-EN:

Hi [name],

I'm Evgeny, organizer of ExtremeFest - a one-day metal festival in Moscow,

July 11, 2026. 12 thrash/crossover bands + international headliner + Master.

We'd love to have your support. [Personal reason why this person].

Would you be up for a short 15-second video circle (or photo + caption)

recommending the fest? We'll feature you in our posts (reaching [X] people)

and send 2 tickets.

Press kit: [link]

Best,

Evgeny

## 5. FOLLOW-UP ЦЕПОЧКА

### Follow-up #1 (через 3 дня)

Привет [имя], писал про Эстрим Фест. Видел моё сообщение?

Если вопросы — отвечу. Если нет — просто дай знать.

### Follow-up #2 (через 7 дней)

[Имя], добрый день! Хотел уточнить насчёт Эстрим Феста.

Кстати, с момента моего первого письма: [новый аргумент — например:

«уже 5 амбассадоров подтвердили» / «объявили хедлайнера» / «продали 100 билетов»].

Если формат кружка неудобен — можно просто фото + текст, который я сам напишу.

Тебе останется только согласовать и опубликовать.

### Follow-up #3 (через 14 дней)

[Имя], последний раз пишу про Эстрим Фест — не хочу надоедать.

Если всё же интересно: минимальный формат — репост нашего поста с коротким

комментарием. 2 минуты. Взамен — 2 билета и упоминание.

Если нет — без обид, всё понимаю. Спасибо что прочитал.

## 6. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АМБАССАДОРА (после согласия)

### Формат А: Кружок (видео)

Что сказать (3 варианта — амбассадор выбирает):

Вариант 1 (металлист):

«Привет, я [имя] из [группа]. Слушайте, 11 июля в Москве — Эстрим Фест. Там будет [Master / иностранный хедлайнер / крутые группы]. Серьёзный фест с серьёзным звуком. Рекомендую. Ссылка на билеты — в описании.»

Вариант 2 (скейтер):

«Привет, это [имя]. 11 июля — Эстрим Фест, Москва. Там будет скейт-зона + живой металл. Серьёзно, это интересно. Ссылка в описании.»

Вариант 3 (смежная ниша):

«Эстрим Фест, 11 июля Москва. Металл, скейт, мерч. Атмосфера не для всех — для тех кто понимает. Ссылка в описании.»

Технические требования:

• 15-30 секунд

• Горизонтальная или вертикальная — ок

• Хороший свет (не в темноте)

• Нормальный звук (не с шумом)

• Без фильтров TikTok

• НЕ selfie-камера (фронталка) — основная камера

Что НЕ делать:

• Не упоминать конкурентов

• Не извиняться («ну вот, снял это видео...»)

• Не быть формальным («рад сотрудничеству с данным фестивалем»)

### Формат Б: Фото + текст

Фото: На инструменте / на сцене / на скейте / в студии. НЕ selfie.

Текст (готовые варианты):

• «Рекомендую Эстрим Фест — 11 июля, Москва. Серьёзные группы, живой звук. [ссылка]»

• «11 июля. Москва. Эстрим Фест. Там будет [группа X] — этого достаточно. [ссылка]»

• «Эстрим Фест, 11 июля, Москва. Серьёзный фест. [ссылка]»

## 7. ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ

Амбассадор прислал материал

│

▼

Женя проверяет: качество ок? Текст совпадает?

│

┌────┴────┐

OK        Нет → «Спасибо! Можно переснять: [конкретная просьба]?»

│

▼

ContentOps добавляет заставку: начало (лого 2 сек) + конец (дата + CTA)

│

▼

Публикация:

1. Соцсети фестиваля

2. Амбассадор у себя (если договорились)

│

▼

ContentOps пишет пост-обёртку:

«[Имя] из [группа] рекомендует Эстрим Фест. [Ссылка на видео]»

## 8. ТРЕКИНГ (в output/tracking/ambassadors.md)

Три статуса — достаточно чтобы не потерять:

| Статус | Значение |

|---|---|

| Написал | Pitch отправлен |

| Ответил | Есть диалог |

| Получил материал | Видео/фото в руках |

Всё остальное — детали которые хранятся в переписке, не в таблице.

## 9. МАТРИЦА ФОРМАТОВ (минимальный пакет)

Что именно просим от каждого амбассадора — без вариантов, чётко:

| # | Что просим | Параметры |

|---|---|---|

| 1 | Видео-кружок | 60 секунд. Основная камера. Хороший свет. Без фильтров |

| 2 | 1-2 сторис | Репост нашего поста или своё фото + упоминание |

| 3 | Репост трейлера | Когда трейлер выйдет (май) — просим сделать репост |

Это минимум. Если хочет сделать больше — не ограничиваем. Если меньше — обсуждаем с Женей.

## 10. ОГРАНИЧЕНИЯ

• Леосу (Hell Scream) — отдельный бриф. Ничего про Master без согласования с Женей

• Иностранные артисты — через EN-pitch, не Google Translate

• Билеты для амбассадоров: входят в лимит 80 суммарных бартерных билетов

• Без материала — без публикации. Договорился ≠ опубликовали

# Раздел Д: Инфопартнёры + Физические точки

## 1. СТРАТЕГИЯ

Цель: 15+ подтверждённых партнёров к середине мая. Суммарно ≤50 билетов на бартер.

Принцип: Инфопартнёрство — бесплатно. Ценность для партнёра: контент + аудитория + билеты для розыгрышей. Мы ничего не платим деньгами — только билеты по лимиту.

## 2. КАТЕГОРИИ ПАРТНЁРОВ (85+ контактов)

*Researcher заполняет таблицу по каждой категории*

### Категория 1: Радиостанции (10 контактов)

| # | Название | Аудитория | Контакт PR | Email | Рубрика «Афиша» |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Rock FM | ~2М | | | |

| 2 | 95.2 FM (Classic Rock) | ~1М | | | |

| 3 | НАШЕ Радио | ~5М | | | |

| 4 | Радио Максимум | ~3М | | | |

| 5 | Зайцев.нет | online | | | |

| 6-10 | [Researcher дополняет] | | | | |

Как работаем с радиостанциями:

• Им нужен контент для программ — мы даём интервью, анонсы, эксклюзив

• Розыгрыш билетов = их контент + наша аудитория

• Не платим. Предлагаем инфопартнёрство Премиум (6 билетов + интеграции)

### Категория 2: Telegram-каналы (метал/рок) — 20 контактов

| # | Канал | Подписчики | ER% | Контакт | Цена поста |

|---|---|---|---|---|---|

| 1-20 | [Researcher заполняет] | | | | |

*Критерий включения: 1000+ подписчиков, тематика метал/рок/тяжёлая музыка*

### Категория 3: Telegram-каналы (городские МСК) — 15 контактов

| # | Канал | Подписчики | Публикуют ли музыку/фесты | Контакт |

|---|---|---|---|---|

| 1-15 | [Researcher: «Куда пойти в Москве», «Афиша МСК», лайфстайл 10к+] | | | |

### Категория 4: ВКонтакте-паблики — 20 контактов

| # | Паблик | Подписчики | ER% | Контакт | Формат |

|---|---|---|---|---|---|

| 1-20 | [Researcher: метал-паблики 10к+, музыкальные, концертные] | | | | |

### Категория 5: YouTube-каналы — 10 контактов

| # | Канал | Подписчики | Просмотры/видео | Контакт |

|---|---|---|---|---|

| 1-10 | [Researcher: обзорщики металла, концертные влоги] | | | |

### Категория 6: Оффлайн-партнёры — 10 контактов

| # | Название | Тип | Адрес | Контакт | Что дают |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Ernie Ball | Бренд | — | ✅ Подтверждён | Логотип |

| 2 | Zig-Zag | Магазин | МСК | [Researcher] | Лого + флаеры |

| 3-10 | [магазины винила, муз. инструменты] | | | | |

## 3. ICE-СКОРИНГ

*CEO расставляет баллы после того как Researcher заполнит таблицу*

Формула: ICE = Impact × Confidence ÷ Effort (каждый 1-10)

Работаем сверху вниз по ICE.

## 4. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

### 4.1 Короткое предложение (1 стр.)

ЭСТРИМ ФЕСТ × [НАЗВАНИЕ ПАРТНЁРА]

Партнёрское предложение

Что такое Эстрим Фест:

11 июля 2026, Москва. Однодневный металл-фестиваль. 12 групп (треш/кроссовер) +

иностранный хедлайнер + Master. 2 сцены + скейт-зона. Вместимость 1400 человек.

Билеты 2900-5000₽ на TicketsCloud.

Аудитория: металлисты и любители тяжёлой музыки 18-55 лет. Москва + регионы.

Предлагаем партнёрство:

🥉 Базовый: Лого на сайте + 2 билета → 1 пост/репост от вас

🥈 Стандарт: Лого на сайте + афише + 4 билета + 3 упоминания → 2-3 публикации

🥇 Премиум: Лого везде + 6 билетов + интеграция → Спецпроект

Медиакит: [ссылка]

Контакт: Евгений Аржевский, @[telegram]

### 4.2 Расширенное предложение (для радио, брендов)

Добавить к короткому:

• Статистика аудитории (ВКонтакте встреча: 1400 человек)

• Варианты интеграции для конкретного партнёра

• Кейс Resox (если применимо)

### 4.3 Скрипт телефонного звонка

Приветствие:

«Добрый день, меня зовут Евгений, я организатор металл-фестиваля Эстрим Фест

в Москве. У вас есть минута?»

Кто мы:

«11 июля в Москве проводим однодневный металл-фест — 12 групп, иностранный

хедлайнер, Master. Вместимость 1400 человек.»

Что предлагаем:

«Хотим предложить вам стать информационным партнёром. Это бесплатно для вас —

только бартер на билеты. Взамен — несколько публикаций о фестивале.»

Уровни:

«Есть три уровня — базовый: лого + 2 билета за 1 пост. Расскажу детали?»

ОТВЕТЫ НА ВОЗРАЖЕНИЯ:

«У нас нет бюджета на это»

→ «Отлично, нам платить тоже не нужно. Это чистый бартер — билеты в обмен

на публикации.»

«Мы не знаем ваш фестиваль»

→ «Именно поэтому обращаемся — хотим чтобы узнали. Вот медиакит:

[отправить ссылку]. Лайнап серьёзный.»

«Нам это неинтересно»

→ «Понимаю. Тогда минимальный вариант — просто разместите флаер у себя?

Без обязательств, без денег.»

«Отправьте на почту»

→ «Конечно! На какой адрес? И как вас зовут, чтобы обратиться правильно?»

### 4.4 Письмо ТГ-админам

Привет!

Организую Эстрим Фест — металл-фестиваль в Москве, 11 июля.

12 серьёзных групп (треш/кроссовер) + иностранный хедлайнер + Master.

Ищем инфопартнёров среди тематических каналов.

Предлагаю: вы публикуете 1-2 поста о фесте → получаете 2-4 билета +

логотип на нашем сайте.

Аудитория у вас релевантная, поэтому пишу именно вам.

Детали и медиакит: [ссылка]

Ответьте если интересно — договоримся быстро.

Женя

### 4.5 Follow-up (5 дней без ответа)

[Имя/Название], добрый день!

Писал 5 дней назад про Эстрим Фест (металл-фестиваль, 11 июля).

Кстати, с тех пор: [новый аргумент — например «объявили хедлайнера»

или «уже 5 партнёров подтвердили»].

Если интересно — отвечу на любые вопросы.

### 4.6 Ответ на «сколько стоит?»

Мы работаем на бартер — билеты вместо денег.

Если вам нужна именно денежная оплата — давайте обсудим условия?

Но сначала посмотрите наш медиакит: [ссылка]. Может бартер вас устроит.

### 4.7 Письмо-подтверждение (для согласившихся)

[Имя], отлично! Подтверждаем партнёрство.

Уровень: [Базовый / Стандарт / Премиум]

Вы получаете: [перечень]

Мы ждём от вас: [перечень публикаций] до [дата]

Логотип пришлём в форматах PNG + SVG.

Контакт для связи: Евгений, @[telegram]

Спасибо!

## 5. КАРТА ФИЗИЧЕСКИХ ТОЧЕК

### Категории точек для флаеров/постеров

| Тип | Минимум | Что размещаем | Кто договаривается |

|---|---|---|---|

| Рок/метал-бары | 5 | Флаер + постер | Женя (объезд) |

| Магазины рок-атрибутики | 3 | Флаер у кассы | Женя |

| Скейт-парки | 3 | Постер + флаеры | Женя |

| Репетиционные базы | 2 | Постер на доску | Женя или волонтёр |

| Тату-студии | 2 | Флаер | Женя |

*Итого: 15 точек максимум — реально для одного человека*

*Researcher заполняет: название, адрес, контакт, примечание*

### Шаблон письма/звонка для точек

Привет!

Организую металл-фестиваль «Эстрим Фест» 11 июля в Москве. Можно у вас

положить стопку флаеров / повесить постер?

В благодарность — 2 билета на фест.

Флаеры привезём сами, вам ничего делать не нужно.

### ТЗ на дизайн флаера (для Давида/Оли)

Формат: A5 или A6 (удобно раздавать)

Обязательные элементы:

• Название: ЭСТРИМ ФЕСТ (крупно)

• Дата: 11 ИЮЛЯ 2026

• Город: МОСКВА

• Лого фестиваля

• QR-код на TicketsCloud

• Несколько названий групп (хедлайнеры)

• Слоган (на усмотрение Давида)

Стиль: Грубый, рукотворный. НЕ AI-арт. НЕ глянец.

Цвета: Чёрный фон, белый/красный текст.

*⚠️ Дизайн — только Давид/Оля. Никакого AI-арта.*

## 6. ТРЕКИНГ

В `output/tracking/partners.md`:

| Партнёр | Тип | Уровень | Статус | Билеты | Публикации | Дедлайн |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ernie Ball | Бренд | Стандарт | ✅ | 4 | — | — |

| [следующие] | | | | | | |

Счётчик: X / 50 билетов использовано (лимит партнёров)

Notifier → Telegram Жене раз в неделю: «Партнёры: X подтверждено, Y билетов из 50 использовано»

# Раздел Е: Блогеры — Классификация, форматы, посевы

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОГЕРОВ

*Researcher заполняет базу по уровням*

### Уровень 1: Макро (100к+)

| # | Блогер/Канал | Платформа | Подписчики | Тематика | Контакт | Формат | Цена/бартер |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Леос (Hell Scream) | ВКонтакте | ~500к | Металл | через Женю К. | Обзор/кружок | Бартер |

| 2-5 | [Researcher дополняет] | | | | | | |

### Уровень 2: Средние (10-100к)

| # | Блогер/Канал | Платформа | Подписчики | ER% | Контакт | Цена |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1-10 | [Researcher: метал-обзорщики YouTube, ТГ-каналы 10-100к] | | | | | |

### Уровень 3: Микро (1-10к)

| # | Блогер/Канал | Платформа | Подписчики | Тематика | Контакт |

|---|---|---|---|---|---|

| 1-15 | [Researcher: местные метал-блогеры, скейт-влоги, тату-мастера] | | | | |

По каждому блогеру: AJTBD-сегмент на который влияет (колонка «Сегмент»)

## 2. ФОРМАТЫ КОЛЛАБОРАЦИИ

### Формат 1: Обзор лайнапа

Кому: YouTube-каналы (макро/средние)

Что: Блогер разбирает 12 групп — кто крут и почему

Инфопакет от Writer (отправляем блогеру):

По каждой из 12 групп:

• Название группы

• Жанр + поджанр

• 2-3 предложения «чем уникальны / почему стоит услышать»

• Ссылка на лучший клип/запись

• Что ожидать от живого выступления

Шаблон письма блогеру:

Привет [имя]!

Ты делаешь контент по металу — значит интересно. 11 июля в Москве

Эстрим Фест: 12 групп (треш/кроссовер) + иностранный хедлайнер + Master.

Хотим предложить сделать обзор лайнапа для твоей аудитории.

Подготовим инфопакет по каждой группе — тебе останется снять видео.

Взамен: 2 билета + упоминание в наших постах.

Интересно? Пришлю детали.

### Формат 2: Розыгрыш билетов

Кому: Все уровни, все платформы

Что: «Подписка + репост = шанс выиграть 2 билета на Эстрим Фест»

Текст розыгрыша (готовые варианты):

Вариант А (для метал-каналов):

Разыгрываем 2 билета на Эстрим Фест — 11 июля Москва.

12 серьёзных групп. Иностранный хедлайнер. Master.

Условия: подписаться на [канал] + репостнуть этот пост.

Результаты: [дата], рандом.

Вариант Б (для городских каналов):

Москва, 11 июля. Металл-фестиваль. 2 сцены, скейт-зона, 1400 мест.

Разыгрываем 2 билета.

Условия: подписка + репост.

### Формат 3: Реакция на трейлер

Кому: YouTube-каналы (когда трейлер готов — июнь)

Что: Отправляем трейлер до публикации, просим снять реакцию

Письмо:

[Имя], трейлер Эстрим Феста выходит [дата]. Хочу показать тебе заранее.

Было бы круто если бы ты снял реакцию — 5-10 минут, твои мысли.

Если зайдёт — публикуем одновременно (и у тебя, и у нас).

Взамен: 2 билета + упоминание. Интересно?

### Формат 4: Нативный пост (для ТГ-каналов/пабликов)

Что: Не «реклама», а «свой человек рекомендует»

Варианты текстов (Writer адаптирует под тон каждого канала):

Для металл-канала:

11 июля в Москве. Эстрим Фест. Видел лайнап — там [X групп].

Master + иностранный хедлайнер + ещё 10. Серьёзно.

Билеты пока есть: [ссылка с UTM]

Для городского канала:

На что идти 11 июля в Москве: Эстрим Фест.

Металл-фестиваль. 2 сцены, скейт-зона, живой звук.

Необычно. Вот: [ссылка с UTM]

### Формат 5: Приглашение на фест

Кому: Блогеры с камерой (YouTube, ТГ-видео)

Что: Аккредитация на фест для съёмки влога

Условия аккредитации:

• 2 билета (для блогера + оператора/друга)

• Разрешённые зоны съёмки (обговаривается заранее)

• Ограничения: нельзя публиковать съёмку с 10:00 до 12:00 [x-дата] без согласования

• Wi-Fi для блогера на месте

• Контакт на площадке: Женя или волонтёр

## 3. ИНФОПАКЕТ ПО ГРУППАМ (для всех блогеров)

*Writer создаёт, когда будет подтверждён лайнап*

Структура для каждой группы:

[Название группы]

Жанр: [треш-металл / кроссовер-треш / ...]

С [год] года.

Чем уникальны: [1-2 предложения — что делает их отличными от остальных]

Что ожидать живьём: [1 предложение — энергетика, атмосфера]

Лучшее видео: [ссылка]

## 4. БРИФ ДЛЯ ЛЕОСА (Hell Scream)

*Отдельный документ — потому что аудитория специфическая*

Что рассказать:

• Эстрим Фест, 11 июля, Москва

• 12 групп треш-металла и кроссовера

• Иностранный хедлайнер (конкретика — когда можно раскрывать)

• Скейт-зона + атмосфера

• «Серьёзный фест с серьёзным звуком»

Что НЕ говорить:

• Ничего про Master в негативном или двусмысленном ключе

• Не сравнивать со Скрежетом металла

• Не обещать того, чего ещё нет (бэкстейдж-возможности, VIP условия)

Ключевое сообщение для его аудитории:

«Такого в Москве не было давно. Иностранный хедлайнер + Master = событие года для тех кто понимает»

## 5. БЮДЖЕТ ПОСЕВОВ

| Категория | Кол-во | Стоимость | Итого |

|---|---|---|---|

| Макро (бартер) | 2-3 | 0₽ + 2-4 билета | 0₽ + 6-12 билетов |

| Средние (бартер) | 5-7 | 0₽ + 1-2 билета | 0₽ + 5-14 билетов |

| Микро (бартер) | 10-15 | 0₽ + 1 билет | 0₽ + 10-15 билетов |

| Платные посевы ТГ | 10-15 | 1-3к ₽ | 10-45к ₽ |

| Платные посевы ВК | 5-10 | 1-5к ₽ | 5-50к ₽ |

| **ИТОГО** | | | **15-95к ₽ + 21-41 билет** |

*Суммарно блогеры + партнёры ≤ 80 билетов*

## 6. UTM-ССЫЛКИ (обязательно!)

Каждому блогеру — уникальная ссылка:

extremefest.org?utm_source=[блогер_имя]&utm_medium=[формат]&utm_campaign=bloggers

Примеры:

• Леос: `?utm_source=leos_hellscream&utm_medium=vk_post`

• Telegram-канал X: `?utm_source=tg_metalchannel&utm_medium=telegram`

• Розыгрыш: `?utm_source=contest_vk&utm_medium=repost`

Зачем: Без UTM — нельзя понять кто реально привёл билеты. Это деньги на ветер.

## 7. KPI И ТРЕКИНГ

| KPI | Цель |

|---|---|

| Охват посевов суммарно | 500к+ уникальных |

| Переходы на TicketsCloud | 1000+ |

| Билеты от посевов (по UTM) | 50+ |

| Публикации | 30+ |

Трекинг в `output/tracking/bloggers.md`:

| Блогер | Уровень | Контакт | Статус | UTM | Дата публ. | Охват | Билеты |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Леос (Hell Scream) | Макро | Женя К. | 🔴 Не писали | — | — | — | — |

| [следующие] | | | | | | | |

Статусы:

• 🔴 Не писали

• 🟡 Написали

• 🟠 Ответили

• 🟢 Согласились

• ✅ Опубликовали

• 📊 Статистика получена

Notifier → Telegram Жене еженедельно:

«Блогеры: X публикаций из Y, суммарный охват: Z, переходов: W»

# Раздел Ж: Контент-стратегия

## 1. ПРИНЦИПЫ

1. 
      Живой текст или молчание. Каждый пост — как будто объясняешь другу за пивом. Металлисты распознают AI-текст мгновенно.

2. 
      Конкретика убивает воду. Не «невероятная атмосфера», а «12 групп, 2 сцены, слэм с 15:00».

3. 
      ContentOps — черновики. Женя — публикации. Никакого автопостинга.

4. 
      Каждый пост — для конкретного сегмента. Не «всем».

## 2. КАНАЛЫ

| Канал | Роль | Частота | Тон |

|---|---|---|---|

| **ВКонтакте** | Основной | 2-3 раза/нед | Для своих: грубовато, с юмором |

| **Telegram** | Оперативное + короткое | 2 раза/нед | Лаконично, без воды |

| **Instagram** | Визуал | 2-3 раза/нед + Stories 1-2 раза/нед | Визуал первичен, текст — подпись. С апреля: Stories без ссылок (тизеры). С мая: ссылка на билеты в bio |

| **VK Video** | Клипы групп | 1-2 раза/нед | CTA с описанием |

## 3. ТОНАЛЬНЫЙ ГАЙДЛАЙН

### ✅ Как писать

• Как будто другу за пивом

• Конкретные факты: названия групп, даты, цены, адрес

• «Мы» = организаторы. «Ты» = читатель. Без дистанции

• Грубовато, но не пошло. С юмором, но органично

• 1-2 эмодзи максимум — только по делу, не через каждое слово

### ❌ Как НЕ писать

• «Уникальное событие для ценителей тяжёлой музыки» → ЗАПРЕТ

• «Приглашаем вас...» → ЗАПРЕТ

• «Эстрим Фест — это больше, чем фестиваль» → ЗАПРЕТ

• Слова: уникальный, качественный, индивидуальный, профессиональный → ЗАПРЕТ

• Любая фраза которая звучит как AI → ЗАПРЕТ

### Тест «живого текста»

Перед публикацией: прочитай вслух. Если бы ты услышал это от приятеля-металлиста в баре — он бы не подавился?

## 4. РУБРИКИ (9 рубрик)

### Рубрика 1: Презентация группы

S-ID: S-01 (привлечение → Свои в тусовке) / S-03 (прогрев → Скептики)

Частота: 1 раз/нед (с апреля)

Сегмент: «Свои в тусовке», «Скептики-ветераны»

Формат: ВК: длинный пост + клип. ТГ: короткий + ссылка

Структура поста:

[Название группы]. [1 факт который зацепит — год основания, тур, альбом]

[2-3 предложения — кто они и чем конкретно крутые. Без пафоса]

11 июля они играют на [название сцены]. [Конкретное время если известно]

Билеты: [ссылка]

Пример:

Группа X. Играют с 2003, объездили Европу в 2022, три альбома на немецком лейбле.

Их скорость на живых выступлениях — это отдельная история. Тех кто стоял в первом ряду знают.

11 июля — основная сцена. Ориентировочно в 19:00.

Билеты: [ссылка]

### Рубрика 2: Extreme Opros

S-ID: S-10 (прогрев → Скептики: снятие чужеродности)

Частота: 2 раза/мес

Сегмент: «Свои», «Музыканты»

Формат: ВК: карусель (рисует Оля). ТГ: текст + 1 картинка

Суть: Вопрос музыканту из лайнапа — неожиданный, живой

Темы:

• «Какой фильм ужасов смотрел последним?»

• «Что слушаешь когда не работаешь?»

• «Самый странный райдер который видел?»

• «Когда последний раз был на чужом концерте?»

Формат ответа: Текст + фото музыканта (рисует Оля в стиле комикса)

### Рубрика 3: Закулисье / Организация

S-ID: S-13 (привлечение → Музыканты: backstage экспертиза) / S-09 (прогрев → Скептики)

Частота: 1 раз/нед

Сегмент: «Скептики» (снимает их главный барьер: «организация будет говно»)

Формат: ВК: фото + текст. Insta: Stories

Темы:

• Звуковик за пультом во время саундчека

• Монтаж оборудования на сцене

• Подготовка скейт-рампы

• «Мы выбрали этот зал потому что...» (акустика, вместимость)

Пример:

Максим настраивает звук. 14 каналов, задержка 0.3мс. Три часа саундчека — это норма для нас.

На фестах с плохим звуком обычно экономят именно здесь. Мы не экономим.

[фото]

### Рубрика 4: Скейт + экстрим

S-ID: S-16 (привлечение → Искатели нового) / S-18 (прогрев → масштаб площадки) / S-19 (продажа → Stories-серия)

Частота: 2 раза/мес (апрель). В мае-июне — 1 раз в неделю

Сегмент: «Искатели нового»

Формат: ТОЛЬКО Instagram (отдельные посты и Reels). В основную ленту ВКонтакте металлистов — не идёт.

Темы:

• Превью скейт-зоны / площадки

• Видео скейтеров которые подтвердили участие

• «Почему на металл-фесте есть скейт-зона» (короткое объяснение)

### Рубрика 5: Мерч-витрина

S-ID: S-21 (резерв → продажа: мерч-карусель с ценами)

Частота: 1 раз/мес (с мая — когда будет готов)

Сегмент: Все

Формат: ВК: карусель. Insta: фото

Принцип: Показываем по одному товару с историей — не просто «вот кепка».

Пример:

Нашивка с медведем-зомби. 250₽. Шелкография — не выцветет после 50 стирок.

Давид рисовал три версии. Победила та, которая выглядит как будто нарисована

в 1988 году на обложке демо-кассеты.

Только на фесте. Онлайн не будет. [фото]

### Рубрика 6: Атмосфера / вайб

S-ID: S-09 (привлечение → Скептики: ясная картинка) / S-18 (прогрев → масштаб площадки)

Частота: 1 раз/нед

Сегмент: «Искатели нового», «Паломники»

Формат: ВК: mood-пост. ТГ: короткий

Это не описание — это образ:

Июль. Два зала. 12 групп. Пот. Бас. Дым. Свои.

11 июля. Москва. Эстрим Фест.

Билеты: [ссылка]

### Рубрика 7: Логистика / FAQ

S-ID: S-06 (прогрев → Паломники: снятие барьера «не знаю как добраться») / S-22 (резерв: FAQ за 2 нед)

Частота: 2 раза/мес

Сегмент: «Паломники из регионов»

Формат: ВК + ТГ: пост с конкретными данными

Темы:

• «Как добраться из Рязани/Калуги/НН» (конкретные электрички, время)

• «Фест заканчивается в 22:00. Ближайшие электрички от [станции]»

• «Парковка: [адрес]»

• «Можно ли с детьми» (0+, честно — да)

• FAQ: «Можно ли пронести свою еду» и т.д.

### Рубрика 8: Комикс с маскотами

S-ID: S-11 (прогрев → Скептики: идентификация «я узнал себя») / S-04 (лояльность → Свои: репост)

Частота: 1 раз/мес

Сегмент: Все (узнаваемость бренда)

Формат: ВК + Insta: карусель (3-5 панелей)

Персонажи: Медведь-зомби + Валерон + скейтер

ContentOps: Пишет сценарий. Оля рисует.

Темы сценариев:

• «Медведь покупает билет и едет на фест из Рязани»

• «Валерон объясняет скептику зачем идти»

• «Скейтер и металлист встречаются на фестивале»

### Рубрика 9: Как будет на фесте

S-ID: S-09 (привлечение → Скептики: А=не знаю чего ждать → Б=ясная картинка) / S-17 (прогрев → Искатели: «зайди на 30 мин — не страшно»)

Частота: 1 раз/мес (с апреля)

Сегмент: «Скептики», молодые трэшеры 18-25 лет

Формат: ВК + ТГ: пост с конкретными ответами на незаданные вопросы

Цель: Снять тревогу тех, кто идёт первый раз или не знает что ждать

Темы:

• «Слэм — что это такое и надо ли участвовать» (необязательно, никто не заставит)

• «Пит — как устроен, можно ли просто смотреть»

• «Можно ли уйти раньше» (да, без проблем)

• «Безопасно ли» (охрана, первая помощь, атмосфера)

• «Дресс-код есть?» (нет, но расскажем как одеваются обычно)

Пример:

Первый раз на металл-фесте и не знаешь что ждать?

Слэм — это когда люди в центре зала активно двигаются под музыку.

Участвовать необязательно. Хочешь — стой у края и слушай.

Хочешь — иди вперёд. Никто не заставляет и не осуждает.

Уйти раньше — можно. Войти позже — можно (вход по браслету).

Безопасность: охрана на входе, вещи проверяют. Медик на площадке.

Если остались вопросы — пиши в комменты, отвечаем.

### Рубрика 10: Обратный отсчёт (последние 2 недели)

S-ID: S-23 (резерв → Last Call: 7 дней / 3 дня / завтра) / S-12 (продажа → FOMO: срочность без давления)

Частота: Ежедневно с 28 июня

Сегмент: Все

Формат: ВК + ТГ + Insta

13 дней. 12 групп. [X] мест.

Билеты: [ссылка]

## 5. КОНТЕНТ-ПЛАН (апрель — июль)

**S-ID** — идентификатор сообщения из карты коммуникаций (`context/smm-karta-kommunikatsiy.md`).

Каждый черновик ContentOps указывает S-ID в шапке поста.

### АПРЕЛЬ: Awareness — Pull

| Нед | ВК | ТГ | Insta | S-ID | Сегмент |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 (7-13 апр) | Анонс лайнапа (общий) + 1 презентация группы | Анонс | Визуал | S-01 | Свои в тусовке |

| 2 (14-20 апр) | Презентация группы | Новость | Фото | S-01 | Свои |

| 2 (14-20 апр) | Атмосфера / вайб | — | — | S-09 | Скептики |

| 3 (21-27 апр) | Extreme Opros #1 | Короткое | Комикс | S-10 | Скептики (прогрев) |

| 3 (21-27 апр) | Презентация группы | — | — | S-01 | Свои |

| 4 (28 апр - 4 май) | Закулисье #1 (технический backstage) | Логистика | Фото | S-13 | Музыканты |

| 4 (28 апр - 4 май) | Презентация группы | — | — | S-01 | Свои |

Апрель — продажный пост (1 раз, нед 3 или 4) → S-12:

11 июля. Москва. 12 групп. Билеты сейчас от 2900₽. [Купить: ссылка]

Без украшений. Прямо.

Баланс воронки апреля:

• Привлечение (S-01): 4 поста — 57%

• Прогрев (S-09, S-10, S-13): 3 поста — 43%

• Продажа (S-12): 1 пост — разовый

Фокус апреля: Рассказываем кто будет играть. Строим Pull.

### МАЙ: Consideration — Снятие Anxiety

| Нед | ВК | ТГ | Insta | S-ID | Сегмент |

|---|---|---|---|---|---|

| 5-6 | Закулисье — звук/площадка | — | Фото площадки | S-13 | Музыканты |

| 5-6 | Презентации групп (2 шт) | — | — | S-01 | Свои |

| 5-6 | Как будет на фесте | FAQ | — | S-09 | Скептики |

| 5-6 | — | — | Stories: тизер скейт-зоны | S-16 | Искатели нового |

| 7-8 | Мерч-витрина #1 | — | Мерч-фото | S-21 | Все |

| 7-8 | Extreme Opros #2 | Короткое | — | S-10 | Скептики / Свои |

| 7-8 | Логистика / FAQ | FAQ (текст) | — | S-06 | Паломники |

| 7-8 | Партнёрский пост Ernie Ball | — | — | S-14 | Музыканты |

Баланс воронки мая:

• Привлечение (S-01, S-16): ~30%

• Прогрев (S-09, S-10, S-13, S-14): ~45%

• Продажа (S-21): ~15%

• Лояльность (S-06): ~10%

Фокус мая: Показываем серьёзность организации. Снимаем Anxiety.

### ИЮНЬ: Urgency — FOMO

| Нед | ВК | ТГ | Insta | S-ID | Сегмент |

|---|---|---|---|---|---|

| 9 (2-8 июн) | Трейлер + анонс хедлайнера | Трейлер | Reels трейлер | S-05 | Паломники |

| 9 (2-8 июн) | Реакции блогеров | — | — | S-03 | Скептики (соцдок) |

| 9 (2-8 июн) | — | — | Reels: скейт-зона | S-16 | Искатели |

| 10 (9-15 июн) | Кружки амбассадоров (1 волна) | Амбассадоры | Stories | S-24 / S-08 | Паломники / Свои |

| 10 (9-15 июн) | «Осталось X билетов» | Счётчик | — | S-12 | Скептики (FOMO) |

| 11 (16-22 июн) | Кружки амбассадоров (2 волна) | — | Stories | S-24 | Все |

| 11 (16-22 июн) | «Мы другие» (без сравнений) | — | — | S-07 | Паломники |

| 22 июня–11 июля | Интенсив после Скрежета: посевы в их аудитории | Каждый день | Каждый день | S-12, S-07 | Скептики → Паломники |

| 12 (23-29 июн) | Last Call: «X мест. 12 дней.» | Каждый день | Каждый день | S-23 | Все |

Баланс воронки июня:

• Прогрев (S-03, S-05, S-08): ~25%

• Продажа (S-07, S-12, S-24): ~50%

• Лояльность (S-23): ~25%

Фокус июня: FOMO. Все каналы, все амбассадоры, «последние места».

### ИЮЛЬ: Last call

| Дни | Всё | S-ID |

|---|---|---|

| 1-10 июля | Обратный отсчёт ежедневно. Финальные репосты амбассадоров. «Последний шанс» | S-23 |

| 1-6 июля | Stories-серия: «пока внутри металл → снаружи скейт» | S-19 |

| 11 июля | Фестиваль. Stories + Insta в реальном времени | — |

## 6. ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ

### Шапка каждого черновика (обязательно)

S-ID: S-01

Сегмент: Свои в тусовке

Этап воронки: Привлечение

А→Б: Слышу об этой группе → Хочу увидеть живьём

Механика вовлечения: Факт + вопрос в комменты

Формат: Пост ВКонтакте + карточка ТГ

Метрики: Охват, репосты, комменты

Маяк: [ссылка на лучший аналог / конкурент]

### Пайплайн

ContentOps пишет черновик (с шапкой S-ID)

│

▼

Critic проверяет: «Скуф 40 лет — фальшь или живой текст?»

│

┌────┴────┐

ОК        Нет → ContentOps переписывает с комментариями

│

▼

Женя проверяет фактологию

(правильные ли названия групп, альбомов, составов)

│

▼

Женя публикует вручную

⚠️ ВАЖНО: ContentOps — черновики. Ни один пост не уходит без Жени.

## 7. МЕТРИКИ

| KPI | Цель к июлю |

|---|---|

| ВКонтакте подписчики | +1000 от старта |

| Охват постов ВК | 5000+ на лучших |

| ТГ-канал подписчики | 500+ |

| Insta охват | 3000+ на трейлере |

| Среднее время на сайте | 2+ минуты |

# Раздел З: Мерч — Матрица, производство, продажи

## 1. АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА

| Товар | Себест. | Розница | Тираж | Сегмент | Приоритет |

|---|---|---|---|---|---|

| Наклейки (лого + маскот) | ~20₽ | 100₽ | 200 шт | Все | 🔴 Высокий |

| Нашивки | ~80₽ | 250₽ | 100 шт | Свои в тусовке | 🔴 Высокий |

| Значки / пины (2-3 вида) | ~50₽ | 200₽ | 150 шт | Все | 🔴 Высокий |

| Футболка (лого фестиваля) | ~400₽ | 1300₽ | 100 шт | Все | 🔴 Высокий |

| Футболка (медведь-зомби) | ~400₽ | 1300₽ | 50 шт | Молодёжь | 🟡 Средний |

| Футболка (лайнап / all bands) | ~500₽ | 1500₽ | 50 шт | Свои, Скептики | 🟡 Средний |

| Кепка | ~300₽ | 900₽ | 50 шт | Все | 🟡 Средний |

| Принт A3 (арт от Оли) | ~100₽ | 400₽ | 50 шт | Коллекционеры | 🟢 Низкий |

| Худи | ~800₽ | 2000₽ | 30 шт | Свои, VIP | 🟢 Низкий |

Минимальный старт: Наклейки + нашивки + значки + 1 модель футболки = вложение ~70-80к, потенциал выручки ~200к

Потенциал полного ассортимента:

• Выручка при 10-15% покупающих (реалистично: 100-150 человек из 1000) × средний чек 1000₽ = 100-150к ₽

• ROI: вложено ~70-80к (минстарт), выручка 100-150к = окупаемость 1.3-1.8x

• Базовый сценарий — 10-15% покупателей (100-150 человек из 1000). Выше 15% = хорошо, планировать от 10%.

## 2. ДИЗАЙН-БРИФ ДЛЯ ДАВИДА/ОЛИ

### Общие требования

⚠️ Дизайн — только Давид/Оля. Никакого AI-арта.

| Элемент | Требование |

|---|---|

| Стиль | Грубый, рукотворный. Как будто нарисовано вручную. Не «вылизанная» векторная графика |

| Цвета | Чёрный + белый + красный. Без неоновых, без пастельных |

| Лого на мерче | Должно читаться на чёрной И белой ткани |

| Маскот | Медведь-зомби — вариации: крупный (футболка), мелкий (значок), чёрно-белый (нашивка) |

| Лайнап-дизайн | Классический формат «метал-фест-футболки» — все 12 групп, дата, город |

| НЕ делать | Не AI-арт. Не глянец. Не «дизайн для корпоративного мероприятия» |

### Приоритет задач для Давида

1. Лого фестиваля (нужно для сайта и медиакита — срочно)

2. Маскот медведь-зомби (для нашивки + значка)

3. Дизайн футболки «лого фестиваля»

4. Дизайн наклеек

5. Дизайн лайнап-футболки (когда будет финальный лайнап)

## 3. ПРОИЗВОДСТВО

### Рекомендуемый метод: шелкография

• Лучшая стойкость для хлопка

• Металлизированные и флуоресцентные краски

• Не выцветает, не деформируется

• Минимальный тираж: 50-100 штук — разумно

### Где искать производителей (Researcher):

• VLARUS Print (СПб) — специализируются на фестивальном мерче

• COMERCH (МСК)

• PINQ (МСК)

• Местные типографии с шелкографией (Researcher ищет 3-5 вариантов с ценами)

### Timeline производства:

• Дизайн готов: к 1 мая

• Заказ размещён: 5-10 мая

• Производство: 2-3 недели

• Получение: к 1 июня

• Первые фото для контента: 5 июня

⚠️ Запас по времени обязателен — производство задерживается.

## 4. ПРОДАЖИ НА ФЕСТИВАЛЕ

### Точки продаж

1. Стол у входа — главный трафик

2. Зона у летней сцены — второй трафик

### Кто продаёт

• Профессионал с Горбушки (опыт мерч-торговли с 16 лет) — аутсорс

• Если не подходит — Researcher ищет альтернативу (форумы музыкантов, тусовка)

• Договор: % от продаж (10-15%) или фикс за день (5-8к)

### Оборудование

• Терминал для карт (ОБЯЗАТЕЛЬНО — многие не носят кеш)

• Ценники крупным шрифтом (видно издалека)

• Вешалки или стол с выкладкой: от дешёвого к дорогому

### Selfie-point

• Маскот (медведь-зомби) из пенопласта — трафик + UGC

• Если дорого (30-80к) → баннер-стенд 5-10к с тем же эффектом

• Надпись рядом: «Сфотографируйся и отметь #ЭстримФест»

## 5. СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕРЧА В КОНТЕНТЕ

| Когда | Что | Канал |

|---|---|---|

| За 2 мес (май) | «Показываем первый мерч» — тизер 1 вещи | ВК + ТГ + Insta |

| За 1 мес (июнь) | Полная витрина: все товары с ценами | ВК карусель |

| За 2 нед (конец июня) | «Мерч только на фесте — потом не купишь» | Все каналы |

| На фесте | Фото покупателей в мерче → Stories | Insta |

| После феста | «Кто приобрёл — отмечай #ЭстримФест» | Все |

## 6. РАННЯЯ ПТИЦА — МЕРЧ КАК БОНУС

Идея: Первые 100 покупателей билетов получают нашивку по почте.

Механика:

• Покупаешь билет до 1 мая → получаешь нашивку курьером или на почте

• Нашивки: 100 шт × 80₽ = 8к себестоимость

• Эффект: эмоциональная привязка, Word of Mouth («Мне прислали нашивку!»), UGC

⚠️ Логистика: Нужен адрес при покупке. TicketsCloud умеет собирать доп. поля. Женя договаривается с сервисом.

## 7. ОГРАНИЧЕНИЯ

• Дизайн — только Давид/Оля. Никаких нейросеток

• Мерч групп — отдельные договорённости с каждой группой (процент или фикс)

• Selfie-point из пенопласта > 80к — нецелесообразно для первого феста

• Не завышать тираж — лучше допечатать, чем везти остатки домой

# Раздел И: Подрядчики — Стандарт тендера ЧиП

Примечание: тендерные пакеты для сайта (б) и трейлера (в) уже готовы. Этот раздел — стандарт для всех остальных подрядчиков.

## 1. ТИПЫ ПОДРЯДЧИКОВ

| Тип | Когда нужен | Бюджет (ориентир) | Где искать |

|---|---|---|---|

| Веб-разработчик (Tilda) | Апрель | 80-150к | Раздел Б |

| Видеопродакшн (трейлер) | Апрель-май | 80-150к | Раздел В |

| Монтажёр | По необходимости | 3-15к/ролик | Kwork, FL.ru |

| Фотограф (на фест) | Июль | 15-25к/день | ВКонтакте, Behance |

| Видеограф (на фест) | Июль | 20-35к/день | ВКонтакте, Behance |

| Звуковик (доп. поддержка) | Июль | По договору | Через Максима |

| Продавец мерча | Июль | 5-8к + % | Рекомендация из тусовки |

| Дизайнер (флаеры) | Апрель | 0 (Давид/Оля) | Внутри команды |

## 2. СТАНДАРТ ТЕНДЕРА ЧиП (9 элементов)

Для каждого типа подрядчика — один и тот же процесс:

### Элемент 1: Маркетинговый бриф (5 блоков)

1. 
      О компании: Кто мы, что делаем, масштаб

2. 
      Преимущества: Что делает проект интересным для подрядчика

3. 
      Продукт/задача: Конкретно что нужно сделать

4. 
      Целевая аудитория: Кто в итоге потребитель

5. 
      ТЗ: Платформа, объём, сроки, критерии приёмки

### Элемент 2: Список ~30 подрядчиков с контактами

• Не менее 30 контактов на старте

• Источники: рейтинги (Tagline, RUWARD), ТГ-чаты профессионалов, Behance, Беларусь

• Таблица: название, сайт/портфолио, контакт, примечание

### Элемент 3: Письмо первого контакта

• Тема: «Тендер — [тип работы] для [проекта]»

• Кратко: что нужно, бюджет (или «обсуждается»), сроки

• Призыв: «Пришлите КП если интересно»

### Элемент 4: Таблица скоринга

Обязательные колонки: подрядчик, цена, баллы по каждому критерию, итог, автоскоринг цены.

Формула автоскоринга: Балл = 10 × (Мин. цена / Цена подрядчика)

Критерии и веса — индивидуально для каждого типа:

| Тип | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 |

|---|---|---|---|

| Сайт | Tilda + zero-blocks 30% | Релевантный кейс 25% | Сроки 20% |

| Видео | Портфолио event/музыка 35% | Понимание атмосферы 25% | Сроки 20% |

| Фото | Концертное портфолио 40% | Оборудование 25% | Сроки 20% |

| Монтажёр | Портфолио 40% | Скорость 30% | Цена 30% |

### Элемент 5: Критерии отсева (Этап 1)

До скоринга автоматически отсеивать:

• 100% предоплата

• Нет релевантного кейса

• Не передают исходники/права

• Не укладываются в сроки

• Не отвечают на письмо более 5 дней

### Элемент 6: Формула автоскоринга цены

*Уже в Элементе 4 — для справки:* Балл = 10 × (МИН / Цена)

Пример: если минимальная цена 80к, а подрядчик предлагает 120к → Балл = 10 × (80/120) = 6.7

### Элемент 7: Шаблон обоснования выбора (1 стр. А4)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА: [тип подрядчика] для Эстрим Фест

Контекст: [тендер на X]

Получено КП: [N] | Прошло Этап 1: [N] | Проведено звонков: [N]

Финальные баллы:

1. [Компания А]: X баллов — [1 строка]

2. [Компания Б]: X баллов

3. [Компания В]: X баллов

Выбран [А]. Причины:

— [факт 1]

— [факт 2]

Условия: [сумма], [структура оплаты], [срок]

Дата подписания договора: [дата]

### Элемент 8: Чеклист онбординга

□ Пройти бриф построчно — понимание совпадает

□ Установить ритм встреч (1 раз/нед, 30 мин)

□ Передать все необходимые материалы (лого, фото, тексты)

□ Договориться о формате приёмки этапов

□ Прояснить: что происходит при задержке

□ Записать онбординг-встречу (Fireflies)

□ Отправить договор/NDA если нужно

□ Ввести подрядчика в Paperclip (добавить как наблюдателя если возможно)

### Элемент 9: Kanban-структура в Paperclip

Для каждого подрядчика — свой набор tasks:

| Колонка | Значение |

|---|---|

| Бэклог | Все задачи проекта |

| В работе | Текущий активный этап |

| На проверке | Ждёт OK от Жени |

| Не принято | Нужны правки |

| Готово | Принято |

## 3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ

| Правило | Почему |

|---|---|

| Не более 30% предоплата незнакомым | Защита от неисполнения |

| KPI зафиксированы до начала работы | Конфликты при приёмке |

| Условия расторжения — в договоре | «Что если передумаем» |

| Исходники передаются в финале | Нельзя зависеть от подрядчика вечно |

| Права на материал — только у фестиваля | Чтобы подрядчик не продал трейлер ещё кому-то |

| Доступы к инструментам — у заказчика | Если разошлись — работа не пропала |

## 4. РЫНОЧНЫЕ СТАВКИ (ориентир, Москва 2026)

*Researcher уточняет актуальные данные*

| Тип | Мин. рынок | Средний рынок | Примечание |

|---|---|---|---|

| Сайт Tilda landing | 40к | 80-120к | Zero-blocks дороже |

| Трейлер 60-90 сек | 50к | 100-150к | EGC дешевле постановки |

| Монтаж одного ролика | 3к | 8-15к | Зависит от сложности |

| Фотограф на мероприятие (8ч) | 10к | 20-30к | Метал = специфика |

| Видеограф на мероприятие (8ч) | 15к | 25-40к | |

| Шелкография футболка (100 шт) | 350-500₽/шт | | Включая дизайн-печать |

## 5. ТРЕКИНГ ТЕНДЕРОВ

В `output/tracking/tenders.md`:

| Тендер | Запущен | КП получено | Выбран | Условия | Статус |

|---|---|---|---|---|---|

| Сайт (Tilda) | — | — | — | — | ⬜ Не запущен |

| Трейлер (видео) | — | — | — | — | ⬜ Не запущен |

| Фотограф (фест) | — | — | — | — | ⬜ Не запущен |

| Видеограф (фест) | — | — | — | — | ⬜ Не запущен |

| Продавец мерча | — | — | — | — | ⬜ Не запущен |

# Раздел К: Календарный план — апрель–июль 2026

Принцип: максимум 3 задачи в неделю для Жени

## MILESTONE'Ы (критические точки)

| Дата | Milestone | Красная линия |

|---|---|---|

| 20 апреля | ✅ Тендер на сайт запущен | Если нет → сайт не успеем |

| 4 мая | ✅ Подрядчик сайта выбран | Если нет 15 КП → снизить до 10 |

| 1 мая | ✅ Дизайн мерча у Давида/Оли | Если нет → производство не успеем |

| 25 мая | ✅ Съёмки трейлера завершены | Fallback: Женя сам с iPhone |

| 1 июня | ✅ Сайт запущен | Fallback: TicketsCloud-лендинг |

| 25 мая | ✅ Трейлер опубликован | Fallback: монтаж из концертного архива групп |

| 15 июня | ✅ 10+ кружков амбассадоров | Fallback: снизить порог до любого блогера 1к+ |

| 1 июля | ✅ 500+ билетов продано | Экстренный режим если <300 |

## ПОНЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН

### АПРЕЛЬ: Awareness — Pull

| Нед | Период | Задачи Жени (макс. 3) | Агенты/ContentOps | Milestone |

|---|---|---|---|---|

| **1** | 7–13 апр | 1. Запустить тендер на сайт (разослать бриф 30 подрядчикам). 2. Согласовать AJTBD-профиль с правками. 3. Отправить pitches инфопартнёрам (топ-10 ICE) | Researcher: мониторинг соцсетей. ContentOps: пост «анонс лайнапа». Critic: первый контент | ☑ Тендер на сайт запущен |

| **2** | 14–20 апр | 1. Собирать КП на сайт (звонки заинтересованным). 2. Отправить первые 10 pitch-письма амбассадорам (топ ICE). 3. Публикация поста с Леосом (если договорились) | ContentOps: 2 поста (группа + атмосфера). Researcher: заполняет базу партнёров | |

| **3** | 21–27 апр | 1. Завершить сбор КП на сайт (15 штук). 2. Запустить тендер на трейлер (разослать бриф 30 продакшнам). 3. Первые посевы в ТГ-каналах (3-5 штук) | ContentOps: Extreme Opros #1 + группа. Researcher: мониторинг Скрежета | ☑ 15 КП на сайт |

| **4** | 28 апр–4 май | 1. Звонки с топ-3 сайтов (выбрать подрядчика). 2. Продолжить сбор КП трейлер. 3. Инфопартнёры: follow-up по первой волне | ContentOps: закулисье #1 + группа. Writer: обоснование выбора подрядчика | ☑ Подрядчик сайта выбран |

### МАЙ: Consideration — Снятие Anxiety

| Нед | Период | Задачи Жени | Агенты | Milestone |

|---|---|---|---|---|

| **5** | 5–11 май | 1. Онбординг подрядчика сайта (передать доступы, пройти бриф). 2. Выбрать подрядчика трейлера. 3. Заказать первую партию мерча (отдать ТЗ Давиду/Оле) | ContentOps: группа + скейт. Researcher: партнёры — доп. база | ☑ Подрядчик трейлера выбран |

| **6** | 12–18 май | 1. Контроль сайта — этап 1 (дизайн). 2. Препродакшн трейлера (локации, даты). 3. Первый розыгрыш билетов у блогера | ContentOps: мерч-тизер + группа | |

| **7** | 19–25 май | 1. Контроль сайта — этап 2 (вёрстка desktop). 2. Съёмочный день трейлера. 3. Развоз первых флаеров (20 точек) | ContentOps: закулисье #2. Researcher: мониторинг конкурентов | ☑ Съёмки завершены |

| **8** | 26 май–1 июн | 1. Приёмка сайта (проверить + правки). 2. Отдать мерч в производство (если не раньше). 3. Продолжить amбассадоры (follow-up) | ContentOps: мерч-витрина полная + группа | ☑ Сайт запущен |

### ИЮНЬ: Urgency — FOMO

| Нед | Период | Задачи Жени | Агенты | Milestone |

|---|---|---|---|---|

| **8** | 26 май–1 июн | 1. Трейлер опубликован (перенесён с июня). 2. Первая волна реакций блогеров. 3. Посевы в ТГ-каналах (10+) | ContentOps: каждый день 1 пост. Researcher: мониторинг реакций | ☑ Трейлер опубликован |

| **9** | 2–8 июн | 1. Публикация кружков амбассадоров (3-5 штук). 2. Посевы в региональных каналах (Рязань, Калуга, НН). 3. Мерч получен — фото для контента | ContentOps: кружки + атмосфера. Researcher: региональные каналы | ☑ 10+ кружков |

| **10** | 9–15 июн | 1. Вторая волна кружков амбассадоров (ещё 3-5 штук). 2. Контент «мы другие» готовить заранее. 3. Розыгрыш билетов у блогера (2-й розыгрыш) | ContentOps: мерч-витрина + атмосфера. Researcher: мониторинг конкурентов | |

| **11** | 16–22 июн | 1. Скрежет металла проходит — мониторинг. 2. Контент «мы другие» (без упоминания Скрежета явно). 3. Ещё волна кружков/посевов | ContentOps: FAQ логистика + атмосфера | |

| **22 июня — 11 июля** | Окно после Скрежета | **Действия:** интенсивные посевы в аудитории Скрежета (кто не попал туда → наш шанс), финальный FOMO, счётчик билетов ежедневно | ContentOps: ежедневный счётчик «осталось X мест». Researcher: мониторинг отзывов аудитории Скрежета | |

| **12** | 23–29 июн | 1. Интенсив: все каналы одновременно. 2. «Осталось X билетов» по всем каналам. 3. Контент ежедневно | ContentOps: ежедневно. Notifier: еженедельный отчёт Жене | ☑ 500+ билетов |

### ИЮЛЬ: Last call

| Дни | Задачи Жени | Контент |

|---|---|---|

| **1–6 июл** | 1. Финальные посты + обратный отсчёт. 2. Инструкция «как добраться». 3. Координация площадки | ContentOps: ежедневно. «7 дней. 12 групп. Осталось X мест» |

| **7–10 июл** | 1. Логистика и подготовка площадки. 2. Последний призыв в соцсетях. 3. Уведомление для купивших (адрес, тайминг) | ContentOps: «Завтра. Всё» |

| **11 июл** | 🎯 ФЕСТИВАЛЬ | Insta Stories + VK видео в реальном времени |

## НАГРУЗКА НА ЖЕНЮ

Апрель: ████░ (тендеры + первые питчи — нагрузка высокая на старте)

Май:    █████ (контроль подрядчиков + съёмки — МАКСИМАЛЬНАЯ)

Июнь:  ████░ (посевы + амбассадоры — нагрузка высокая)

Июль:  ███░░ (фест + последние посты — нагрузка снижается)

⚠️ Май — критический месяц. Если к июню подрядчики не закрыли работу, Женя не вытянет и контент, и контроль, и мерч. Всё должно быть запущено до июня.

## CONTINGENCY

| Проблема | Решение |

|---|---|

| Нет 15 КП на тендер | Снизить до 10. Расширить критерии. Добавить фрилансеров |

| Сайт задерживается | За 2 дня до дедлайна — ping. Если срыв — параллельно запасной из топ-3 |

| Нет видеографа в бюджете | Женя + друг + iPhone 15 Pro + ZoonKit (аренда ~5к/день) |

| Мало амбассадоров согласились | Снизить порог: любой человек с 1к+ подписчиков |

| Продажи <200 к июню | Перебросить весь бюджет на посевы. Розыгрыш «50 билетов со скидкой 20%» |

| Конкурент переманивает | Не воевать. Усиливать уникальность: «иностранец + Master» |

## КЛЮЧЕВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

AJTBD → Стратегия → Сайт (бриф) + Трейлер (концепция)

↓

Медиакит → Амбассадоры + Партнёры + Блогеры

↓

Лайнап финальный → Инфопакет + Контент + Мерч лайнап

↓

Сайт запущен → Трейлер опубликован → FOMO-волна

↓

11 ИЮЛЯ → ФЕСТИВАЛЬ

Критический путь: AJTBD → Сайт → Трейлер → Амбассадоры → FOMO → Продажи

Конец документа. Версия 2.0 от 2026-04-01.